
平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）

招

标

文

件

招  标  人：平阳县城市建设投资有限公司
招标代理人：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
二零二二年十二月

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）招标时间安排表
	招标文件获取开始时间
	2022年12月20日9时00分

	招标文件获取截止时间
	同投标截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2023年01月09日00时00分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2023年01月12日09时00分

	投标截止时间
	2023年01月19日09时30分

	办理投标保证金截止时间
	见投标人须知前附表3.4.1


目
录

第一章  招标公告..................................................................4

第二章  投标人须知................................................................7

第三章  评标办法.................................................................28

第四章  合同条款及格式...........................................................37
第五章  发包人要求...............................................................91
第六章  发包人提供的资料.........................................................97
第七章  投标文件格式.............................................................98
第一章 招标公告
平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）招标公告
1.招标条件

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2022〕347号文件，项目代码：2211-330326-04-01-542796批准建设，项目业主为平阳县城市建设投资有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县城市建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况
建设地点：项目位于平阳县昆阳镇。

建设规模及内容：本项目采用全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化的模式。一期项目为坡南历史文化街区改造提升工程：用地面积 418870 平方米，新建建筑面积 17413 平方米、历史建筑修缮面积 9123 平方米、老旧厂房经营化改造面积 10823 平方米； 街区道路改造提升 282067 平方米、管网改造 15750 米、外立面改造提升 52000 平方米、公园绿地提升 931 平方米、景观广场提升 18791 平方米，修复城墙及城楼、古井及戏台，新建生态停车场 79723 平方米、设置机动车停车位 3120 个（其中充电桩 620 个）、购置旅游观光车、游船等。二期项目为龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程：用地面积 235479 平方米，新建建筑面积 10550 平方米，其中龙山公园配套休闲用房 8773 平方米、塔山公园配套休闲用房 1277 平方米、公园管理用房 500 平方米；新建配套道路（平师路-昆鳌大道）23500 平方米、生态廊道 2633 平方米（天桥）；公园绿地提升 180995 平方米、景观广场提升 29214 平方米；新建生态停车场 12055 平方米，设置机动车停车位428 个（其中充电桩 86 个)，购置无动力亲子娱乐设备等。具体实施范围内的保护提升与旅游开发内容由招标人根据实际需求确定，并以最终审查通过的设计图纸为准，同时由中标人负责保护提升与旅游开发后对本项目区域进行整体招商运营管理。具体招标范围包括（但不限于）：历史建筑修缮及其他房屋新建、老旧厂房经营化改造、街区道路提升改造、管网改造、外立面改造提升、绿化景观提升、新建生态停车场、室外附属工程、购置旅游观光车、设置机动车停车位，以及坡南历史文化街区整体招商运营管理服务等。本次招标范围内的项目投资约 154711.53 万元。

工期要求：1.坡南历史文化街区改造提升工程建设期：采购、施工总工期：730日历天；设计周期：180日历天（含县小至皇岙大桥段120日历天），涉及历史建筑、文保类双方另行约定。2.龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程建设期：采购、施工总工期：1095日历天；设计周期：180日历天。运营期（含招商期、运营管理期）5年，负责平阳县坡南历史文化街区所有业态招商运营。（运营期暂定5年，经双方商议可续签运营合同，续签次数最多3次，每次续签年数不高于5年，总年限不超过20年）。
工程质量要求：勘察设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到相关勘察设计文件编制深度规定要求；施工要求的质量标准：达到“合格”标准，符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准；运营要求:①开业时，入驻商户招商率达90%以上；②开业时，入驻商家开业率不低于80%；③全年无发生重、特大安全管理责任事故；④全年完成既定的业绩指标；⑤运营期内运营团队项目负责人未经招标人同意不得更换；⑥满足国家及行业相关管理规定。

2.2招标范围（详见附图）

本工程为全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化总承包项目，招标范围包括用地红线范围内及红线范围外的市政配套工程连接段的勘察设计直至工程竣工投入使用及缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作以及坡南历史文化街区运营期内的整体招商运营管理服务等，具体包括：

（1）代建管理：包括且不仅限于对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。
（2）勘察设计（含技术服务，余同）：包括且不仅限于工程勘察、保护性城市设计、建筑立面设计、新建建筑工程设计、市政道路、管网与景观提升改造工程设计、河道设施设计、室内装修设计、传统风貌建筑修复工程设计（非文保类、文保类）、照明工程专项设计（不含演艺、展览专业照明）、智能化专项设计（不含系统及软件开发）、消防工程专项设计、国家 AAAA 级旅游景区提升方案；传统风貌建筑、现代建筑整治及改造工程测绘工作、坡南街历史文化调查报告编制等与本项目有关的勘察、设计及相关技术服务。

（3）工程施工、采购及管理：包括且不仅限于工程材料、设备的采购、保管、安装及 调试，工程施工、验收、移交、备案、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复和保修服务，项目 前期至竣工备案涉及的所有报批报建等。

（4）运营管理：包括且不仅限于项目IP设计、运营管理、策划、招商、运行维护、物业管理、活动策划执行等。

3.投标人的资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：同时具备以下①、②、③、④项条件，或由具备 ①、②、③、④项条件的企业组成的联合体，并在人员、设备、资金等方面具有相应的代建管理、施工及运营能力：

①具备工程设计综合甲级资质，或同时具有建筑行业设计甲级资质（或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质）、风景园林工程设计专项甲级资质；
②具备古建筑工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包叁级及以上资质、市政公用工程施工总承包壹级及以上资质；

③具备房地产开发贰级及以上资质；

④具备相应的运营经验，即要求投标人2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有历史文化街区或商业街区运营经验，须提供至少1个项目运营合同。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员数量≤4；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，必须以具备房地产开发资质的单位为联合体牵头人，企业信息录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。③若联合体投标人有两家成员共同承担相同专业任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体响应专业资质。
3.3人员要求

（1）项目总负责人：具有中级工程师及以上或中级经济师及以上或中级级会计师及以上或注册会计师专业技术职称或执业资格。项目总负责人须为房地产开发资质单位在职职工。

（2）施工负责人：具有建筑工程一级注册建造师资格，且具有有效期内的安全生产考核B类证书。施工负责人须为施工资质单位在职职工。

（3）设计负责人：具有一级注册建筑师资格或一级注册结构师资格。设计负责人须为设计资质单位在职职工。
（4）上述（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）人员不得兼任，项目总负责人、设计负责人、施工负责人须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。

拟派的项目总负责人、施工负责人在投标截止时间止不得在其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

3.5其他要求：投标人如为浙江省省外的施工企业，应提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图；投标人如为浙江省省外的设计企业，应提供有效期内的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案截图。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年12月20日至2023年01月19日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标人企业信息录入：

5.1有效录入时间：2022年12月20日至2023年01月19日上午9时30分。

5.2录入方式：网上信息录入。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入)。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年01月19日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

招标人名称：平阳县城市建设投资有限公司     代理机构名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
地址：平阳县昆阳镇城东新区                 地址：平阳县昆阳镇汉森世家1幢1单元401室
联系人：宋女士                             联系人：施先生
电话：0577-58105308                        电话：0577-63188333
                                                     2022年12月19日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县城市建设投资有限公司

地址：平阳县昆阳镇城东新区

联系人：宋女士

电话：0577-58105308

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司

地址：平阳县昆阳镇汉森世家1幢1单元401室

联系人：施先生

电话：0577-63188333

	1.1.4
	项目名称
	平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：自筹

比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围（附图）
	详见附图及招标公告

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告第2.1条

	1.3.3
	质量标准
	见招标公告第 2.1 条

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见招标公告第 3.1 款；

财务要求：不要求；

设计业绩要求：不要求；

施工业绩要求：不要求；

运营业绩要求：见招标公告第 3.1 款；

信誉要求：不要求；

项目总负责人的资格要求：见招标公告第 3.3 款，且符合投标人须知前附表第 11.7 款要求；

施工负责人的资格要求：见招标公告第 3.3 款，且符合投标人须知前附表第 11.7 款要求；

设计负责人的资格要求：见招标公告第 3.3 款；

运营负责人的资格要求：担任过文化、商业、旅游企业职务且须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明，中标人在中标后向招标人报备符合规定的运营负责人；

施工机械设备：投标阶段无需提供；

项目管理机构及人员：中标人在中标后向招标人报备符合规定的项目管理机构人员和满足本项目运营需求的运营团队；

其他要求：①承担施工任务的企业须具备有效的安全生产许可证；②企业（指承担施工任务的企业）主要负责人“A 类证书”，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，担任这些岗位的相关人员应当提供“三类人员”A 类证书。A 类证书中的企业法定代表人必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一 致，企业技术负责人、企业分管安全生产副经理应与提供的任职文件相一致；③企业（指承担施工任务的企业）分管安全生产副经理的任职文件；④投标人如为浙江省省外的施工企业，应提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图；投标人如为浙江省省外的设计企业，应提供有效期内的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案截图。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(接受，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员数量≤4；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，必须以具备房地产开发资质的单位为联合体牵头人，企业信息录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。③若联合体投标人有两家成员共同承担相同专业任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体响应专业资质。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿

	1.9.1
	踏勘
	(不组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：见时间安排表；

形式：在http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html上用户登录后以不记名方式提交。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	见时间安排表

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	(无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	(允许，分包内容要求：勘察、设计、劳务分包以及投标人不具备资质的专业工程；接受分包的第三人资质要求：符合国家、 省、市有关资质要求且按规定允许分包的并经招标人同意。

	1.12
	偏离
	(允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：符合招标文件中相关条款规定，计算偏差绝对值按招标文件评标办法规定执行。

	2.1
	构成招标文件的其他

资料
	电子资料、澄清函或补充文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：见时间安排表

形式：在http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html上登录后以不记名方式提交。

	2.2.2
	投标截止时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本项细化为：

2.2.3 投标人应自行下载并察看上述内容，不须作收到确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标

文件修改的时间
	本项细化为：

2.3.2 投标人应自行下载并察看上述内容，不须作收到确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他

资料
	(投标文件构成的其他材料： / 。

	3.2.4
	最高投标限价及其计算方法
	一、本项目招标控制价： 154711.5 万元；具体包括以下内容：
1、坡南历史文化街区改造提升工程招标控制价： 106686.85 万元

（1）勘察设计费（含坡南街历史文化调查报告编制费）：暂按 2875 万元计入；

1）勘察设计费：暂按 2799.4 万元计入
2）坡南街历史文化调查报告编制费：暂按 75.6 万元
（2）建安工程费：暂按 93801 万元计入；
（3）代建管理费：暂按 2814 万元计入；
（4）运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）：暂按 7196.85 万元计入。

1）招商服务费：暂按 392.85 万元计入

2）运营管理费：暂按 933.12 万元计入

3）物业管理费：暂按 2222.64 万元计入

4）活动策划执行费：暂按 2600.64 万元计入

5）项目IP设计费：暂按 1047.6 万元计入
2、龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程招标控制价： 47365.65 万元
（1）勘察设计费：暂按 1474 万元计入；

（2）建安工程费：暂按 44555 万元计入；

（3）代建管理费：暂按 1336.65 万元计入。

3、建设管理其他费：暂按 659 万元计入。

二、本项目最高投标限价为： 146161.13 万元；具体包括以下内容：

1、坡南历史文化街区改造提升工程最高投标限价： 100889.98 万元
（1）勘察设计费（含坡南街历史文化调查报告编制费）最高投标限价 2875 万元；

1）勘察设计费最高投标限价 2799.4 万元
2）坡南街历史文化调查报告编制费高投标限价 75.6 万元
（2）建安工程费最高投标限价 88172.94 万元；

（3）代建管理费最高投标限价 2645.19 万元；

（4）运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）最高投标限价 7196.85 万元。

1）招商服务费最高投标限价 392.85 万元

2）运营管理费最高投标限价 933.12 万元

3）物业管理费最高投标限价 2222.64 万元

4）活动策划执行费最高投标限价 2600.64  万元

5）项目IP设计费最高投标限价 1047.6 万元

2、龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程最高投标限价：44612.15 万元
（1）勘察设计费最高投标限价 1474 万元；

（2）建安工程费最高投标限价 41881.7万元；

（3）代建管理费最高投标限价 1256.45 万元。

3、建设管理其他费最高投标限价 659 万元。
三、投标人的投标总报价、勘察设计费、建安工程费、代建管理费、运营费、建设管理其他费、坡南街历史文化调查报告编制费均不得超过各（分项）最高投标限价，不符合上述报价要求的，按否决投标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标报价

1.1勘察设计费按中标价实行包干（红线范围内），今后在设计过程中，无论设计内容、范围是否有调整，勘察设计费均将不予调整。勘察设计是指承包人根据发包人的委托，提供编制本项目地勘成果、坡南街历史文化调查报告编制、城市设计、方案设计（含其他专项方案设计）、初步设计、施工图设计文件（含专项设计）、各种设计变更文件、施工或设备所需要的技术文件等满足施工条件及运营的所有内容。中标人具备相应勘察、设计资质的应自行完成勘察、设计工作，否则应委托具备相应资格条件的勘察、设计单位承担（并经招标人同意），勘察、设计费用已包含在本次勘察设计费报价中,由本次中标人支付给勘察、设计单位。
1.2建安工程费用为实现施工图设计内容所包含的工程施工中的人工、机械、材料以及工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用 等全部费用。本项目所包含的工程建设内容具体包括历史建筑修缮及其他房屋新建、老旧厂房经营化改造、街区道路提升改造、管网改造、外立面改造提升、绿化景观提升、新建生态停车场、室外附属工程、购置旅游观光车、设置机动车停车位等。

1.3代建管理是指对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。

1.4运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）：运营包括且不仅限于项目IP设计、运营管理、策划、招商、运行维护、物业管理、活动策划执行等。

1.5建设管理其他费：包括且不仅限于施工通水、通电、临时道路、场地平整、原地坪以下障碍物清理、红线范围内各类检测监测费、以及验收、测绘、施工图审查费、政府规定的其他各项费用、保险费用等。一切检测、监测费用（包括但不限于房屋结构安全鉴定、桩基检测、基坑检测、消防检测、空气检测、节能检测、防雷检测、智能系统检测、实体检测等）。（各项费用支付依据报发包人备案）
1.6投标报价应考虑到以下风险（包括但不仅限于）：

（1）由于自身设计不足或错误产生的费用增加；

（2）各类验收、归档资料要求声像形式提供造成成本增加；因天气等 自然条件变化为确保安全文明施工和道路畅通采取的临时措施可能增加的费用；

（3）招标文件及合同规定的其他不予调整的项目风险。

2、合同形式

2.1因合规性审查、文物影响评估、方案设计等未能获得国家文物等相关部门审批通过或发包人融资不到位的情况或征租率少于 60%等造成施工进度不明确的，发包人需及时与承包人协商项目调整方向，协商不成则发包人有权解除合同。如发包人要求解除合同，则承包人有权聘请双方认可的第三方评估机构评估承包人自合同签订后至合同解除止发生于本项目上的所有承包人已产生的合理费用（费用不得超前，即应当与合同解除时应履行情况对应，发包人不承担乙方自行安排的超过相关解除时间点合理工作进度的费用），发包人应据实予以支付（除该付款义务外，发包人无需承担任何其他违约责任及支付义务）。除合同约定的其他内容及上述条件外，由乙方或项目公司造成的合同终止，建设期承包人须支付违约金（含履约担保）共计5000万元。

2.2本项目招标限价为暂估价，具体实施范围及工程量由招标人根据实际情况进行调整确定，投标人明确知晓上述不确定性，并同意自行承担由此带来的风险及前期费用。

2.3勘察设计费用合同结算价款

勘察设计费按中标价实行包干（红线范围内），在合同执行过程中固定不变，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

2.4建安工程费用合同结算价款

①预算建安工程费用由发包人委托造价咨询单位根据承包人提供的经审核后的全套正式施工图及批准后的施工组织方案，并按招标文件发包人要求中的计价要求的规定对中标人提供的工程量清单及预算价（双方以先对量后对价的原则就工程量清单及单价计入编制口径等事宜协商一致）进行审核，并按工程中标下浮率下浮计算后作为预算建安工程费用。如预算建安工程费用高于建安工程费最高投标限价的，发包人有权提出通过优化设计方案使预算建安工程费用等于或低于建安工程费最高投标限价，否则发包人有权解除合同，承包人不得索赔。

②工程中标下浮率=（1-本项目中标价/本项目招标控制价）×100%。

2.5代建管理费用合同结算价款

代建管理费用合同结算价款=结算建安工程费用×代建管理费费率（代建管理费费率=代建管理费（中标价）/建安工程费（中标价））
2.6运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）：招商代理服务费=所招商成功的商户净使用面积（平方米）×招商服务费单价（元/月/平方米）；物业管理费=管理的实际物业面积（平方米）×物业管理费单价（元/月/平方米）；活动策划执行费：每次活动方案预算经发包人审核通过后，再按中标下浮率（1-运营费中标价/运营费招标控制价）下浮计算后作为本次活动策划执行费的结算价；项目IP设计费按中标价实行包干在合同执行过程中固定不变，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

2.7建设管理其他费按中标价实行包干（红线范围内），在合同执行过程中固定不变，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。
3、其他

3.1本项目实行限额发包，最终结算建安工程费用+结算勘察设计费用+结算代建管理费+建设管理其他费用不得超过最高投标限价。超出部分的费用全部由承包人自行承担，发包人不予结算。

3.2发包人将建安工程费直接支付给相应承担施工工作的施工方，建设管理其他费、代建管理费、勘察设计费支付给房地产开发资质的单位，运营费支付给相应承担运营工作的运营单位，承包人（若为联合体投标，包括联合体各方）均须予以接受。所有款项支付前，承包人（若为联合体投标，包括联合体各方）均需提供相应类型金额的发票并自行确认。（所有款项必须经房地产开发资质的单位确认后予以支付）

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币50万元（大写：伍拾万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函；

3、投标保证金（银行转账）截止时间 为2023年01月19日09时30分；保险电子保函、银行保函及或融资担保公司保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2023年01月18日17:00 

4、联合体投标，投标保证金由联合体牵头人递交。

具体详见本章附件“投标保证金注意事项”

	3.5.2
	近年财务状况
	(不要求提供

	3.5.3
	近年的类似业绩
	(不要求提供

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目
	(不要求提供

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼

及仲裁情况
	(不要求提供

	3.5.7
	资格审查其他要求
	(无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标单位应将投标文件妥为密封，并在相应位置加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。（若为联合体，可由联合体牵头人进行签字或盖章）

2、投标文件相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。（若为联合体投标的，除联合体协议书外，可由联合体牵头人进行签字或盖章）

	3.7.4
	投标文件份数
	1、技术标：一式 9 份；正本 1 份、副本 8 份（技术标采用明标编制）；

2、商务标：一式 9 份，正本 1 份、副本 8份；

3、资格审查（含资信标）：一式 9 份，正本 1 份、副本 8 份；

4、定标资料：一式 9 份，正本 1 份、副本 8 份；

5、另提供全部投标文件电子 U 盘一份， 放入商务标。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

投标文件由技术标、商务标、资格审查（含资信标）、定标资料四部分组成，四部分单独密封。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称:平阳县城市建设投资有限公司
平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）投标文件
分别注明“商务标”、“技术标”、“资格审查（含资信标）”、“定标资料”等字样。

在2023年01月19日09时30分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：见招标公告

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：符合第二章“投标人须知”第4.1款的要求

开标顺序：投标截止时间后在开标室由投标单位代表检查投标文件的 密封情况确认无误后，按随机顺序开启所有密封符合招标文件要求的投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人及以上单数；

评标专家确定方式：按规定进行组建。

	6.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	(否，推荐的中标候选人数：3名

	7.1
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：7人。

定标成员确定方式：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同招标公告发布媒介。

	7.4.1
	履约担保
	(要求，履约担保的形式：银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函；

一、建设期：1.履约担保的金额：合同价格（合同价格包括代建管理费、勘察设计费、建安工程费、建设管理其他费）（扣除预留金后）的2%。

2.民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。履约担保应由响应人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。

3.联合体投标的，履约担保由承担施工任务的联合体成员递交。可按一、二期工程分别提交履约保证金。
二、运营期：1.运营合同价的2%，在运营期满后予以退还。

2.联合体投标的，履约担保由承担运营管理任务的联合体成员递交。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	投诉
	平阳县公共资源交易管理委员会办公室督查科

电话：0577-63193059

	11.2
	解释权与说明
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须 知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以 评标办法前附表为准。

（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。

（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款” 和“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”、“委托人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中 有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者 为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	11.3
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，经评标委员会认定仍具备竞争性的，可以继续按原评标程序进行；若有效投标少于三个且经评标委员会认定后使得投标明显缺乏竞争的，应当否决全部投标并重新招标。

	11.4
	文明标化工地
	按相关规定执行

	11.5
	风险控制价
	/

	11.6
	其他材料
	/

	11.7
	拟派项目总负责人、施工负责人在建（在监）建设工程项目的约定

	
	拟派项目总负责人、施工负责人，在投标截止时间止不得在其他在建（在监）项目担任工程总承包项目经理（项目总负责人）或者施工项目负责人或者总监理工程师。关于在建项目的约定：①在建项目合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

②在其他工程项目担任过工程总承包项目经理（项目总负责人）或者施工项目负责人或者总监理工程师职务被更换的，且原承担的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原 项目招标单位同意更换该项目负责人的书面证明（放入资格审查资料袋即可），未提供变更证明资料的，将否决其投标或取消其中标资格。

③上述所指“通过验收”的证明材料为：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。

注：发生以下情况不属于在建情况：凡温州市行政区域内的工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过 120 天（含），监理单位提供经建设单位同意的证明材料或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告材料，总监理工程师或项目负责人可承接新的工程项目。

	11.8
	投标人（施工资质企业）应当保持投标资质相应专业注册建造师人数最低要求（在推荐中标候选人前查询）。具体规定如下： 

1.浙江省内企业以查询“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”“企业信息”-“注册人员”结果为准，投标人应当保持（投标资质类别）资质（相应注册专业）建造师不少于（按最低资质要求）人，否则其投标无效。

2.浙江省外企业以查询“全国建筑市场监管公共服务平台”“建筑工程企业”-“注册人员”结果为准，投标人应当保持（投标资质类别）资质（相应注册专业）建造师不少于（按最低资质要求）人，否则其投标无效。

注：若查询结果不符合要求，则否决该投标人资格。

	11.9
	注意事项
	/

	11.10
	电子招标投标
	(否

	11.11
	项目IP设计
	IP体系构建
	IP形象和世界观设计（原画、剧本）：输出IP素材库，交付全套凤凰里（坡南历史文化街区在凤凰山和九凰山之间，故街区品牌命名为“凤凰里”）文化IP设定集。

	
	
	
	IP品牌化（VI、商标）：输出品牌VI体系，规范包括商标在内的IP品牌应用系统。

	
	
	
	IP内容化（动画、音乐、虚拟ai）：输出不限制形式的多类IP相关内容，适应后续的全平台场景，并对内容进行逐一登记和确权。

	
	
	
	空间设计（置景、美陈、视觉）：落位5-6组一系列的实体空间设计展品，包括美陈地标景观、外立面艺术画、特色结构装置等。

	
	
	IP品牌传播
	品牌物料制作（广告TVC、系列海报、快闪视频）：在原有IP内容的基础上，针对传播场域需求，进行全部传播物料的制作，包括与实景相结合的混剪。

	
	
	
	话题资源包（账号加权、话题定制、公域推流）：定制IP专有话题，并对接平台公域进行加权和推流，保障IP关键词的展现透出和权益转化。

	
	
	
	达人共创（千万粉以上达人资源）：引导国潮、二次元、艺术类KOL，针对IP主题进行二创和传播，并引发圈层共创。

	
	
	
	IP主题直播（账号养成、权限开通、常态化主题）：主流直播平台IP账号养成并与运营生态打通，策划、沉淀可常态化运营的直播主题。

	
	
	空间全息重建
	元宇宙空间数字化（全息重建、内容镶嵌）：对景区特色空间进行数字化重建，以及部分动画效果的渲染，并将实体内容在空间中进行镶嵌、互动。

	
	
	
	元宇宙平台搭建（小程序、数控中台）：平台化搭建可TOC的场景接口，提供小程序打开方式，并通过智能硬件的铺设，对重要点位的实体数据进行中台总控。

	11.12
	坡南街历史文化调查报告编制
	一、坡南街历史文化资源类型与分布

（一）资源类型：（1）不可移动文物；（2）可移动文物；（3）其他古迹（仍残存但非文物）；（4）历史遗迹（已消逝）；（5）非物质文化遗产。

（二）区域分布：（1）南丰片；（2）凤山片；（3）皇岙片；（4）平塔片

二、坡南街历史文化资源现状及评估

（一）资源特色；（二）保护现状；（三）等级评估

三、存在问题

四、资源保护利用工作建议

（一）甲类资源实施保护修缮，并就地展陈；（二）乙类资源予以重建，或建亭立碑；（三）丙类资源建设专题展馆，集中陈列展览。

	11.13
	运营考核标准

	
	前三年甲方不考核承包人开业率和年总租金额，承包人有权限给商户免租金，主力店和次主力店免租金不超过3年、一般品牌及其他店免租金不超过12个月，但给商户免租金要经甲方同意。第四年要求承包人当年总租金达到350万元，未达到则由承包人补充差额部分，差额部分从运营管理月费中扣除；（运营期满5年后，如续签运营合同的，则承包人每三年总租金递增5%，运营管理期计算时间为从第一次开业时间起计算）（运营管理月费不足以支付补充差额部分的，则从履约担保金里扣除，或承包人另行支付给发包人（在发包人发出缴纳通知书起7日内支付））

	注：本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表。


1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制及评估咨询服务的（政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的除外）；

（3）为本招标项目的监理单位；

（4）为本招标项目的代建单位或项目管理单位；

（5）为本招标项目提供招标代理服务或造价咨询服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或项目管理人或招标代理机构或造价咨询单位同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或项目管理人或招标代理机构或造价咨询单位相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或项目管理人或招标代理机构或造价咨询单位相互任职或工作的。

（13） 被 工 商 行 政 管 理 机 关 在 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统

（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网的查询结果为准，查询信息与司法机关出具的文书不一致的，以司法机关出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第 1.4.3 项中第（6）—（9）、（13）—（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人自行组织踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10  款、第 2.2  款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）政府门户网上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术标、商务标、资格审查（含资信标）、定标资料四部分组成）

3.1.2法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。

3.1.3技术标（明标的方式）

建议采用A3格式，技术文件未规定事项，投标人自行编制。

3.1.4商务标
（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书；

3.1.5资格审查（含资信标）

3.1.5.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（需投标人进行签字或盖章。若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行签字或盖章）
（2）投标人一般情况，投标项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）基本情况，项目部人员配备情况，拟派项目总负责人、施工负责人无在建(在监)工程的承诺书；（需投标人进行签字或盖章。若为联合体投标的，各方均须提供投标人一般情况，以上资料可由联合体牵头人进行签字或盖章）

（3）资格后审申请书相关复印件；（需加盖投标人公章。若为联合体投标，除联合体协议书外，可由联合体牵头人进行盖章）
1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标的，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（设计资质、施工资质、房地产开发资质企业须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》（副本）；（施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）；（施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）相应职称证书（或注册建造师证书或相应资格证书）和社保证明材料，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（房地产开发资质、设计资质、施工资质企业按拟派人员提供相应资料）
6）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。（若为联合体投标的，由牵头单位提供，可由联合体牵头人进行盖章）若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

7）联合体协议书（若为联合体投标的，须提供，联合体各方均须签字或盖章）
8）投标人如为浙江省省外的施工企业，应提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图（复印件加盖公章）；投标人如为浙江省省外的设计企业，应提供有效期内的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案截图（复印件加盖公章）。（若存在省外施工资质、设计资质企业，须提供相应资料）

10）具备相应的运营经验，即要求投标人2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有历史文化街区或商业街区运营经验，须提供至少1个项目运营合同。
9）投标人认为有必要提供的其他材料。

以上材料均需提供复印件并加盖公章,人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（或主管部门官网文件截图），否则评标委员会有权按否决其投标处理。

注：1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。其中一级建造师应使用电子注册证书并符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求。
2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
4、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料。

3.1.6定标资料：

（1）投标人定标资料汇总表；

（2）投标人近一年税收缴纳凭证（投标人应提交近12个月《税收完税证明》；

（3）投标人资质证书；

（4）投标人近3年类似业绩（投标人应提交近3年企业设计、运营、代建管理、施工同类项目业绩的合同及中标通知书作为证明文件）；

（5）投标人近5年所获荣誉（投标人应提交5年间企业获各级政府或行业主管部门或行业协会颁发的荣誉证书作为证明文件）；

（6）如投标人（如投标人为工程所在地行政区域外的企业）中标的，承诺签订合同后在工程所在地（平阳县行政区域内）控股成立“项目公司(或分公司)”，并指定该“项目公司(或分公司)”收取款项并开具税务发票。（若为联合体投标的，承接设计任务的设计单位除外）
（7）投标人认为有必要提供的其他材料。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按投标人须知前附表的要求报价。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以 及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3招标人设有拦标价的，拦标价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定 的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和 第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成 部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）经查实，投标人在投标过程中存在弄虚作假、围标、串标情形之一的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：平阳农商行昆阳支行，户名：平阳县城市建设投资有限公司，账号：201000118029919003004）

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体要求见投标人须知前附表。

3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出 的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人 要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1商务标正本、副本统一密封；技术标正本、副本统一密封；资格审查（含资信标）正本、副本统一密封；定标资料正本、副本统一密封。（若某一投标文件，1个密封袋（箱）无法完全密封，可分多个密封袋（箱）密封）。投标人应在密封袋（箱）上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查（含资信标）”、“技术标”、“定标资料”字样，并加贴封条（自制）；封袋（箱）、封条（自制）上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。（全部投标文件电子 U 盘一份， 放入商务标，与商务标一起密封）
4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；（若联合体投标的，上述人员指牵头人单位人员，由牵头人提供以上资料（牵头人授权即可）参加开标会议）
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，委托代理人须携 带授权委托书；如投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的，视为默认开标结果。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：先进行资格审查（含资信标），再进行技术标评审，最后进入商务标开标、评审。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查（含资信标）的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审；

（5）在资格审查评审环节结束，宣布资格审查结果。检查技术标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，由评标委员会评审；

（6）评审后宣布资格审查（含资信标）、技术标得分；

（7）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）宣布评标结果；

（10）开标会议结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人 数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.定标

7.1定标委员会

招标人按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定负责组建定标委员会，成员人数7人。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。

7.2 定标原则

 定标活动遵循“优中选低，低中选优”的原则。

7.3定标

7.3.1定标委员会按照第三章“定标办法”规定的方法、定标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“定标办法”没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。

7.3.2定标完成后，定标委员会应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。定标委员会推荐中标人的人数见投标人须知前附表。

8.合同授予

8.1中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

8.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

8.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

8.2中标通知

8.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

8.3履约担保

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；

8.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10.纪律和监督

10.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

11.需要补充的其他内容
11.1知识产权

11.1.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

11.1.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

11.2需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

12.附件：投标保证金注意事项

投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3）如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。

以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：  

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657
④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 
⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862
⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术标商务标资格审查


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行账户为准

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。（如联合体投标的，联合体各方均须按要求执行）

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低推荐3名单位为中标候选人（入围单位最后1名若综合得分相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信标得分高者优先；资信标得分也相同时，以商务标投标总报价低者优先；商务标投标总报价相同时，均进入定标）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格审查（含资信评审）；

（3）技术标评审；

（4）商务标评审；

（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（6）根据评标办法对投标文件进行排序；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在15分钟内到场，否则一切后果自行承担。
2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件（若联合体投标的，由牵头人提供以上资料）。
3. 评审标准

3.1投标人的资格审查（含资信标）

3.1.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）按招标公告规定网上录入的；

2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金的；投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章（若为联合体投标的，由牵头单位提供，可由联合体牵头人进行盖章）。若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。
3）响应招标文件实质性要求，按招标文件要求签字或盖章的；

4)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若为联合体投标的，各方均须提供）
5)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（设计资质、施工资质、房地产开发资质企业须提供）
6)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；（施工资质企业须提供）
7)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（施工资质企业须提供）
8)项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）相应职称证书（或注册建造师证书或相应资格证书）和社保证明材料等符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书；（房地产开发资质、设计资质、施工资质企业按拟派人员提供相应资料）
9）投标人资质与相应专业注册建造师人数最低要求达到要求。（施工资质企业须达到要求）
10)投标人如为浙江省省外的施工企业，应提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图（复印件加盖公章）；投标人如为浙江省省外的设计企业，应提供有效期内的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案截图（复印件加盖公章）。（若存在省外施工资质、设计资质企业，须提供相应资料）

11）具备相应的运营经验，即要求投标人2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有历史文化街区或商业街区运营经验，须提供至少1个项目运营合同。
12）联合体投标协议书。（若为联合体投标，须提供）
投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料复印件并加盖公章，如届时未能按要求提供所涉及的证明材料复印件并加盖公章的，涉及资格审查部分作投标人资格审查不通过处理予以否决其投标处理，不进入下一轮评审。

注：1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。其中一级建造师应使用电子注册证书并符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求。

2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明。

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若拟派人员已退休，无法提供社保在保证明的，可同时提供退休证明及返聘合同代替社保在保证明，用人单位应与投标人一致。

4、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料。

5、投标人要保证提供的资料清晰可辨，若因提供的资料模糊或无法辨认而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.1.2资信评分(分值4分)

评标委员会对照评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	投标人（若联合体投标的，则为联合体牵头单位）（3分）
	企业荣誉
	自2017年1月1日至今（以荣誉获得时间为准），获得过中国房地产T0P10研究组颁发的“轻资产运营龙头企业”或“中国房地产城镇化运营引领企业”或“中国房地产城镇化运营领先品牌”的得1分，本项最多得1分。（同一荣誉不重复得分，提供荣誉文件或证书复印件（加盖公章），否则不得分）。
	1

	2
	
	企业业绩
	投标人自2017年1月1日至今（以合同签订时间为准），每承接过单个项目用地面积40万平方米及以上代建管理项目的得1分，本项最多得1分。

（提供中标通知书、代建合同复印件（加盖公章）。代建合同须能体现项目名称、规模、特征、合同签订时间等因素，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。以上证明材料提供复印件（加盖公章），否则不得分）
	1

	3
	
	企业奖项
	投标人自2017年1月1日至今（时间以颁发时间为准）：承接的公共建筑代建管理项目获得省级及以上行政主管部门颁发的优质工程奖得1分；本项最多得1分。
（提供获奖证书（或获奖文件或提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件）、代建合同,以上证明材料提供复印件（加盖公章），否则不得分）

附：省级及以上行政主管部门颁发的奖项
	1

	4
	投标人（若为联合体投标的，则为联合体运营单位）（1分）
	企业业绩
	投标人自2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接或投资4A级及以上景区项目整体招商运营业绩的，得1分。本项最多1分。（提供合同复印件及4A级及以上景区证明复印件（加盖公章），否则不得分）
	1


注：1、各投标人提供的资料必须真实有效，若有需要招标人对预中标人提供的业绩及信誉会同相关管理部门和监督部门进行核实（包括到业绩所在地管理部门核实），一旦发现有弄虚作假行为的，取消预中标资格、没收投标保证金，并且按相关规定提交有关部门作严肃处理。

2、如发现有弄虚作假的情形，作废标处理。

3、投标人的母公司或其子公司、分公司的相应业绩、人员、荣誉及奖项均不予认可，且不得分。企业自投开发项目不得作为代建业绩。

4、非联合体投标的，上述评分项均指投标人。

5、业绩要求中的“中标通知书”指该业绩工程所在地建设主管部门或招投标管理部门盖章的或交易网站公示的中标通知书的扫描件，否则不得分。

附表：
省级及以上行政主管部门颁发的奖项是指：
	序号
	地区
	奖杯/奖项名称
	序号
	地区
	奖杯/奖项名称

	1
	北京
	长城杯
	17
	河南
	中州杯

	2
	上海
	白玉兰奖
	18
	江苏
	扬子杯

	3
	天津
	海河杯
	19
	安徽
	黄山杯

	4
	重庆
	巴渝杯
	20
	浙江
	钱江杯

	5
	黑龙江
	龙江杯
	21
	江西
	杜鹃花奖

	6
	吉林
	长白山杯
	22
	湖北
	楚天杯

	7
	辽宁
	世纪杯
	23
	湖南
	芙蓉奖

	8
	内蒙古
	草原杯
	24
	四川
	天府杯

	9
	山西
	汾水杯
	25
	贵州
	黄果树杯

	10
	山东
	泰山杯
	26
	福建
	闽江杯

	11
	陕西
	长安杯
	27
	广东
	金匠奖

	12
	宁夏
	西夏杯
	28
	广西
	广西优质工程

	13
	青海
	江河源杯
	29
	云南
	云南省优质工程

	14
	新疆
	天山奖
	30
	海南
	绿岛杯

	15
	西藏
	雪莲杯
	31
	甘肃
	飞天杯

	16
	河北
	安济杯
	32
	国家
	鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖


3.2技术标评审（分值41分）

3.2.1技术标评审方式：评标委员会对通过资格审查的投标文件进行详细评审，并各自进行单独评审。在所有评标委员会成员技术评分中去掉一个最高评分和一个最低评分的算术平均值，该分值作为最终技术得分。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。以上内容（技术评分、算术平均值、最终技术得分）计算分值时均须保留小数点后两位，第三位四舍五入。 

3.2.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分。

技术标评分细则如下：  

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	项目全周期开发方案
	3
	根据投标人提供的项目全周期开发方案进行评价。

①方案内容描述完整、详实的，符合项目实际情况的，得2-3分；

②方案内容描述较详细，能够满足项目实施需要的，得1-2分；

③方案描述内容比较简单、笼统，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得0.1-1分；

④未提供的不得分。
	项目全周期开发方案至少应包括：（1）全周期建设的总体安排；（2）项目现状及管理中难点、特点的分析；（3）设计要求、质量、进度、安全、技术管理目标总体分析。

	2
	项目设计方案
	14
	根据投标人提供的项目设计方案进行评价。

①设计方案内容全面、理念先进的，符合产品定位的，得10-14分；

②设计方案内容较全面、理念较先进的，符合产品定位的，得6-10分；

③设计方案内容不全面、理念较落后的，与产品定位有偏离的，得1-6分；

④未提供的不得分。
	项目设计方案应包括：（1）坡南历史文化街区改造提升工程项目的场地现状分析、价值分析、规划条件分析、保护提升的设计方案；（2）龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程项目的场地现状分析、前期分析、项目定位分析、改造提升设计方案；（3）结合商业运营定位形成的概念方案，包括总体说明、设计说明、造价估算等以及总平面、分析图、建筑设计图等；

	3
	项目质量控制
	3
	根据投标人提供的项目质量控制方案进行评价。
①质量控制手段科学合理的，符合项目实际情况的，得2-3分；
②质量控制手段较科学合理的，能够满足项目实施需要的，得1-2分；
③质量控制手段不够科学合理的，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得0.1-1分；
④未提供的不得分。
	项目质量控制方案至少应包括：（1）总体质量管理目标；（2）质量目标控制的主要措施；（3）工程质量控制重点分析；（4）各单位工程、分部分项工程的质量控制、施工技术应用控制及各种材料的质量保证措施。

	4
	项目进度控制
	2
	根据投标人提供的项目进度控制方案进行评价。
①进度控制手段科学合理的，符合项目实际情况的，得1.4-2分；
②进度控制手段较科学合理的，能够满足项目实施需要的，得0.8-1.4分；
③进度控制手段不够科学合理的，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得0.1-0.8分；
④未提供的不得分。
	项目进度控制方案至少应包括：（1）整体进度目标及阶段目标；（2）前期实施阶段的管理；（3）进度目标控制的主要措施；（4）各阶段施工实施计划；（5）进度控制的重点、难点分析及临时补救措施。

	5
	项目成本控制
	2
	根据投标人提供的项目成本控制方案进行评价。
①成本控制手段科学合理的，符合项目实际情况的，得1.4-2分
②成本控制手段较科学合理的，能够满足项目实施需要的，得0.8-1.4分；
③成本控制手段不够科学合理的，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得0.1-0.8分；
④未提供的不得分。
	项目成本控制方案至少应包括：（1）成本控制目标及计划；（2）施工现场的联系单控制；（3）竣工决算的控制。

	6
	项目安全、文明及环境保护控制
	2
	根据投标人提供的项目安全、文明及环境保护控制方案进行评价。

①方案内容描述完整、详实的，符合项目实际情况的，得1.4-2分

②方案内容描述较详细，能够满足项目实施需要的，得0.8-1.4分；

③方案描述内容比较简单、笼统，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得0.1-0.8分；

④未提供的不得分。
	项目安全、文明及环境保护控制方案至少应包括：（1）安全、文明保证计划及控制手段；（2）重点部位安全措施；（3）安全管理落实措施；（4）环境保护控制措施。

	7
	商业运营方案
	15
	根据投标人提供的商业运营方案进行评价。

①方案内容描述完整、详实的，符合项目实际情况的，得11-15分；

②方案内容描述较详细，能够满足项目实施需要的，得7-11分；

③方案描述内容比较简单、笼统，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得1-7分；

④未提供的不得分。
	项目商业运营方案至少应包括：（1）城市分析、市场调研；(2）定位及形象策略；(3)产品布局建议；(4)业态规划及意向品牌落位；(5)物业改造建议；(6)招商推广及运营策略。


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。若投标人未提供评分细则某项内容，则该缺项内容记0分。

根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。

注：评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。若投标人未提供评分细则某项内容，则该缺项内容记0分。

根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。

3.3 商务标报价评审（分值55分）
3.3.1商务标的符合性审查

开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标。评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围商务标的进行符合性审查。商务标的如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于相应投标最高限价；

6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

7）投标函、投标函附表、资格审查载明的项目总负责人或施工负责人或设计负责人不一致；

8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标,不进入后续评审。
3.4.3经评审后有效投标人＜5家时，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

5家≤经评审后有效投标人＜9家时，取所有有效报价并去掉 1 个最高报价、去掉 1 个最低报价后的算术平均值作为评标基准价；

经评审后有效投标人≥9家时，取所有有效报价并去掉 2 个最高报价、去掉 2 个最低报价后的算术平均值作为评标基准价。
3.4.4商务标评分细则(55分)

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即
    a．投标报价等于评标基准价时，得满分55分；
    b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止。
    c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

4、推荐中标候选人

3.4.1评标委员会对通过资格评审、资信评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）由高到低，推荐3名中标候选人。
入围单位最后1名若综合得分相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信标得分高者优先；资信标得分也相同时，以商务标投标总报价低者优先；商务标投标总报价相同时，均进入定标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5、定标方法

（一）定标时间：在评标结束后一个工作日内进行定标。

（二）定标地点：平阳县公共资源交易中心

（三）定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建，定标委员会成员的组成详见第二章投标人须知第7.1.1项。
（四）定标委员会人数：7人

（五）定标程序：

1.定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

2.招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

3.查询候选人的投标文件；

4.根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

5.讨论评估各候选人承接项目能力；

6.采用推荐的定标办法确定中标人；

7.出具定标报告。

（六）定标方法：

1.票决定标法：定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定1名中标人，若出现两名及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

2.定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人。

（七）择优要素

1.定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

（1）近一年所交税收，企业产值，财政贡献度；
（2）投标价格；

（3）企业资质对应定标项目的等级；

（4）信用等级；

（5）类似业绩(企业或项目经理）；

（6）企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；

（7）如投标人（如投标人为工程所在地行政区域外的企业）中标的，承诺签订合同后在工程所在地（平阳县行政区域内）控股成立“项目公司(或分公司)”，并指定该“项目公司(或分公司)”收取款项并开具税务发票。（若为联合体投标的，承接设计任务的设计单位除外）
（8）对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。

2.定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：

（1）有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；

（2）有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

（3）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

（4）投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

（5）投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。

3.在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：

（1）本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；

（2）资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；

（3）项目经理业绩、技术优秀的企业优于项目经理业绩相对简单、难度较小的企业；

（4）履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；

（5）无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

（6）已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；

（7）在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业；

（8）承诺签订合同后在工程所在地（平阳县行政区域内）控股成立“项目公司(或分公司)”，并指定该“项目公司(或分公司)”收取款项并开具税务发票的企业，优于未承诺企业。（如投标人为工程所在地行政区域外的企业）（若为联合体投标的，承接设计任务的设计单位除外）
6、除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人或定标委员会对拟推荐的中标人、其法定代表人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标人资格。
7、评标、定标结果公示：

定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3个工作日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

8、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：

（一）因异议、投诉查实被取消中标资格的；

（二）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

（三）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（四）被查实存在影响中标结果的违法行为。

第四章 合同条款及格式

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）合同协议书

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                         （牵头人）

                                           （成员）

                                           （成员）

根据有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：             。

工程地点：              。

工程审批、核准或备案文号             。

资金来源：             。

工程内容及规模：              。

工程承包及运营范围：             。

二、合同工期

1.坡南历史文化街区改造提升工程建设期：采购、施工总工期：730日历天；设计周期：180日历天（含县小至皇岙大桥段120日历天），涉及历史建筑、文保类双方另行约定。2.龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程建设期：采购、施工总工期：1095日历天；设计周期：180日历天。

三、质量标准

工程质量标准：勘察设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到相关勘察设计文 件编制深度规定要求；施工要求的质量标准：达到“合格”标准，符合国家和省市有关工程工艺标准和质量验收标准；

 四、合同重要事项

1、履约担保:承包人应按照发包人要求提供履约保证金，以保证承包人按照本项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同的条款和条件，履行本项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同项下由承包人承担的各项责任和义务；工程竣工验收合格后，项目进入运营期，承包人可重新提交履约担保（原履约担保无息退回），作为运营期的履约担保。履约保证金应由发包人可接受的金融机构出具的银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函或以银行转帐的形式提供，并经发包人认可。建设期履约担保金额：签约合同价的 2%（签约合同价包括代建管理费、勘察设计费、建安工程费、建设管理其他费，履约担保金由承担施工任务的企业提交）。履约保证金有效期：工程建设期履约保证金在自保函开立（或银行转账到达指定账户）日起至竣工验收后一个月的期间内持续有效，运营期由运营单位另行提交；若承包人出具的履约保函有效期早于该期限的，承包人应至少在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则 将被视为违约，在该时间段内发包人有权全额兑取履约保证金。

2、因合规性审查、文物影响评估、方案设计等未能获得国家文物等相关部门审批通过或发包人融资不到位的情况或征租率少于60%等造成施工进度不明确的，发包人需及时与承包人协商项目调整方向，协商不成则发包人有权解除合同。如发包人要求解除合同，则承包人有权聘请双方认可的第三方评估机构评 估承包人自合同签订后至合同解除止发生于本项目上的所有承包人已产生的合理费用（费用不得超前，即应当与合同解除时应履行情况对应，发包人不承担乙方自行安排的超过相关解除时间点合理工作进度的费用），发包人应据实予以支付（除该付款义务外，发包人无需承担任何其他违约责任及支付义务）。除合同约定的其他内容及上述条件外，由乙方或项目公司造成的合同终止，建设期承包人须支付违约金（含履约担保）共计 5000 万元。

3、本项目招标限价为暂估价，具体实施范围及工程量由甲方根据实际情况进行调整确定，乙方明确知晓上述不确定性，并同意自行承担由此带来的风险及前期费用。 
4、各阶段的设计文件（报批方案、设计方案、初步设计、施工图设计）按程序进行， 每一阶段的设计成果经发包人同意并书面确认后，承包人方可进入下一阶段工作，发包人提 出的修改意见承包人必须接受，除非发包人的修改意见不符合法律法规。各阶段的投资测算必须真实准确有效，预算不得超概算，结算不得超最高限价。若由于承包人原因造成超最高限价，发包人有权调整实施内容或取消；超最高限价的，超出部分的结算款发包人有权拒绝支付。承包人不得有异议。
5、本项目实行限额发包，最终结算建安工程费用+结算勘察设计费用+结算代建管理费+建设管理其他费，最终结算价不得超过最高投标限价，超出部分的费用全部由承包人自行承担，发包人不予支付。

五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

（1）勘察设计费（含坡南街历史文化调查报告编制费）：

1）勘察设计费：人民币（大写)     （¥)      元），勘察设计费按中标价实行包干，今后在设计过程中，无论设计内容、范围是否有调整，勘察设计费均将不予调整；

2）坡南街历史文化调查报告编制费：人民币（大写)     （¥)      元），按中标价实行包干，在合同执行过程中不予调整。
（2）建安工程费（含税）：

人民币（大写)     （¥)      元）；最终按照工程下浮率和合同约定结算。工程中标下浮率=（1-本项目中标价/本项目招标控制价）×100%，按工程中标下浮率下浮计算后作为建安工程费用。（工程中标下浮率为总价下浮率）
（3）代建管理费：
人民币（大写)     （¥)      元）；代建管理费用合同结算价款=结算建安工程费用×代建管理费费率（代建管理费费率=代建管理费（中标价）/建安工程费（中标价））

（4）建设管理其他费:人民币（大写)     （¥)      元），按中标价实行包干，在合同执行过程中不予调整。
六、项目主要负责人

项目总负责人：        ；
设计负责人：        ；

施工负责人：        。
七、合同文件构成

本协议合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目总承包合同部分；

（2）平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目运营合同部分；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及投标函附录（如果有）；

（5）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（6）通用合同条件；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）投标文件（含技术标、商务标、资信标等）；

（10）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的 合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定 的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作， 确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程 维修责任。

九、订立时间

本合同于   年   月   日订立。

十、订立地点

本合同在             订立。
十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十二、合同份数

本合同一式          份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

（此页无正文）

发包人： (公章)                                     承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
                        法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                             （签字）
统一社会信用代码：                                 统一社会信用代码：                     
地 址：                                            地 址：                                
邮政编码：                                         邮政编码：                             
法定代表人：                                       法定代表人：                           
委托代理人：                                       委托代理人：                           
电 话：                                            电 话：                                
传 真：                                            传 真：                                
电子信箱：                                         电子信箱：                             
开户银行：                                         开户银行：                             
账 号：                                            账 号：                                

承包人： (公章)                                     承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
                        法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                             （签字）

统一社会信用代码：                                 统一社会信用代码：                     
地 址：                                            地 址：                                
邮政编码：                                         邮政编码：                             
法定代表人：                                       法定代表人：                           
委托代理人：                                       委托代理人：                           
电 话：                                            电 话：                                
传 真：                                            传 真：                                
电子信箱：                                         电子信箱：                             
开户银行：                                         开户银行：                             
账 号：                                            账 号：                                
第一部分 通用合同条款
本合同采用住房和城乡建设部、市场监管总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范 文本）》（GF-2020-0216），通用合同条款见附件资料《建设项目工程总承包合同（示范文 本）》（GF-2020-0216）。
第二部分 专用合同条款
第 1 条 一般约定

1.1词语定义和解释

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件：经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：详见规划许可文件。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： /  。

1.1.3.10 永久占地包括： / 。

1.1.3.11 临时占地包括： / 。

1.2语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。

1.3法律

1.适用于合同的其他规范性文件：1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369 号）； 

2.《关于印发〈浙江省建设工程价格信息动态管理办法〉的通知》（浙建〔2012〕1 号）； 

3.《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190 号）； 

4.《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知》（温住建发〔2018〕299 号）； 

5.《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2 号）； 

6.《温州市住建局关于进一步加强建设工程质量检测管理的通知》（温住建发〔2019〕13 号） 

7.《浙江省住房和城乡建设厅关于推进建筑施工领域安全生产责任保险制度的实施意见》（建建发 〔2018〕348 号）；

8.《关于推进建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（温住建发〔2020〕139 号）； 

9.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（温住建发〔2020〕127 号）； 

10.关于全面落实温州市“智慧工地”建设工作的通知（温住建发〔2020〕109 号）； 

11.关于印发《温州市安全生产文明施工标准化管理建筑工地评价和认定程序》的通知（温住建发 〔2020〕138 号）；

12.《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7 号）； 

13.《温州市住建局关于进一步明确房屋建筑和市政基础设施工程质量检测费用的通知》（温住建发〔2020〕183 号）； 

14.专用条款中涉及的其他文件。 

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定或行政主管部门解释为准。

1.4标准和规范

1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  / ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  / 。

1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：  / 。

1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：详见发包人要求。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投 标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）招标文件；（7）其他合同文件。

1.6文件的提供和照管

1.6.1发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后 7 天内，发包人按需提供前期工作相关文件。

1.6.2承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于：

1.6.2.1各类进度计划文件：包括规划审批、设计及前期工作进度计划、采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。

1.6.2.2各类设计文件：施工图设计文本（含各专业深化图纸）等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。

1.6.2.3各类采购文件：包括需要工程总承包单位组织实施的采购招标方案或招标文件等。

1.6.2.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）等。
1.6.2.5各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等。

1.6.2.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施。

1.6.2.7工程总承包管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。

1.6.2.8其他招标人所需要的文件。

主要相关报表及文件，所需要的份数：

	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	11
	每月提交工程进度款支付申请
	5

	二
	各类设计文件
	

	1
	施工图设计文本送审稿（满足审查需要）及审批后合格文本
	15 份

	2
	所有设计电子版本
	2

	3
	整个施工期间的设计服务方案
	3

	三
	各类采购文件
	3

	四
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	五
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	3

	2
	隐蔽验收相关资料
	3

	3
	竣工验收相关资料
	3

	4
	竣工试验方案
	3

	4
	重要材料的相关资料
	3

	5
	重要设备的相关资料
	3

	六
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	七
	总承包管理方案
	3

	八
	其他招标人需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。

1.6.2.9相关说明
1.6.2.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

1.6.2.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2)重要的现场外工作；

(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5)承包人负责专业工程深化设计，应为发包人、监理工程师及有关单位或政府有关部门审批预留 合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及有关单位或政府有关部门的审批所需的时间 预留弹性时间；

(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。

(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1）采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

2）现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3）现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4）现场施工机械设备配备及变动情况；

5）现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。

（8）承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.2.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

(1)临时工程及其后的拆卸方案；

(2)临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

(3)各部分永久工程的施工方案；

(4)施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

(5)施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

(6)冬、雨季施工方案；

(7)恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

(8)建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 

(9)施工质量保证方案及工地保安方案。

施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要 的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

1.6.2.9.4承包人未按本合同约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，除本专用条款另有约定外，承包人应按人民币 1 万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在当期进度款或结算款中直接扣除。

1.6.2.9.5 监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：
/
。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：

。

发包人的送达地址：      。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：      。

承包人的送达地址：      。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：知识产权归属于承包人，发包人有权在工程范围内进行使用。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自行承担。

1.11保密

双方订立的商业保密协议（名称）：
附件2保密协议

，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：
附件2保密协议

，作为本合同附件。

1.13责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：按通用条款。

1.14建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：
/
。
第 2 条 发包人

2.2提供施工现场和工作条件

2.2.1提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：

（1）永久占地的范围和面积：
  /  。

（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。

（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：由承包人根据施工场地以现场实际情况准备三通一平，相关费用列入相应人技术措施费。

（4）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：施工进场前施工用电报装临时变压器及线路、施工用水报装由承包人办理；发包人协助配合承包人报装，费用按实计列。

（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。

（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用， 承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误， 确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对现场实际工程地质和地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行工程地质和管线方面的协调工作，产生的保护性工作或者其他改造性设计施工工作，相应费用按清单编制原则按实计列。施工过程中若因施工方原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
（7）在施工开工前，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。

2.2.2提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：
/
。

2.3提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：按需要提供。

2.5 支付合同价款

2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：
/
。

2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：不提供。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：      /     。
第 3 条 发包人的管理

3.1发包人代表

发包人代表的姓名：                    ；

发包人代表的身份证号：                    ；

发包人代表的职务：                    ；

发包人代表的联系电话：                    ；

发包人代表的电子邮箱：                    ；

发包人代表的通信地址：                    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                    ；

发包人代表的职责                    。

3.2发包人人员

发包人人员姓名：                    ；

发包人人员职务：                    ；

发包人人员职责：                    。

3.3工程师

3.3.1工程师名称：                    ；

工程师监督管理范围、内容：                    ；

工程师权限：                    。

3.6商定或确定

3.6.2关于商定时间限制的具体约定：按通用条款。

3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：按通用条款；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用条款。

3.7会议

3.7.1关于召开会议的具体约定：
/
。

3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定：
/
。
第 4 条 承包人

4.1承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1）负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审，对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，及时做好变更，并做好各系统管线的综合平衡工作。

（2）负责及时办理施工过程中所需证件。

（3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（4）承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤、当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

（5）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。

（6）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏， 如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施，发生的相关费用计入技术措施费。

（7）在施工场地内，按工程安全、文明施工需要提供施工使用的照明、看守、围栏和 警卫等，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任及经济损失。

（8）施工过程中如发生扰民和民扰，除政策处理外由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（9）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。

（10）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。

（11）保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、 场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应重新组织清理。

（12）施工过程中，承包人应严格按《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

（13）施工过程中，承包人须做好施工记录、检验批、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等）。

（14）施工过程中，承包人不得擅自对原批准的工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（15）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的材料设备，并自行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（16）实行《月报》制度。《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》 包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，应对设计、施工总承包项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求 报送，承包人应承担违约责任。

（17）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实 际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响的责任由承包人负责。

（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令，承包人应及时予以书面回复并执行。

（19）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（20）施工开工前，承包人应按照发包人的要求进行组织进行施工图设计，施工图设计须满足发包人的要求并通过发包人或其委托的其他设计咨询机构的审核、接受其优化建议、 咨询意见并整改到位，使其通过图纸审查等建设阶段必要的程序。编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人及监理人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（21）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（22）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在48小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理和费用签证。

（23）承包人的设计文件（含施工图设计和有关专项设计等，余同）、施工组织方案等方案，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，专家论证费用由承包人自行在 报价中考虑，由承包人承担，发包人不再另行考虑。

（24）发包人有权对承包人出具的设计图纸委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和 技术人员组成的审图小组，对承包人完成的各阶段设计文件进行审查，承包人应积极配合，同时在项目实施过程中需进行的第三方机构服务内容(如土壤检测，水土保持、环境评估报告编制等），除施工图审查的审查费用由发包人支付外，其他相关评审专家费（施工图设计等项目实施过程中如需组织专家进行评审）以及相关会务费用等由承包人在投标报价中综合考虑由此产生的相关费用。

（25）接受发包人的检查，如发包人认为可能超出限额或设计/施工不能满足要求的，可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

（26）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定参照按浙江省 2018 版计价依据及温住建发〔2012〕190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》；出现上述文件存在不一致约定情形，以最新的文件约定为准。

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应 当做到：

1）全面管理所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照 明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全 和方便。

3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传 染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（27）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的 保护要求，相应费用计入措施费：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施工期间发现 文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。因施工期间发现文物造 成承包人的损失由发包人负责，工期顺延。

（28）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。

（29）干扰与协调

1）承包人应负责协调施间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延或增加费用，发包人需全力配合承包人协调工作。

2）承包人应主动高效协调好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。

（30）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应按招标文件要求或投标承诺提供产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发 生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（31）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（32）保证民工工资的支付

1）在工程项目开工前，施工企业应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按照工程款的20%支付或按施工企业提供的工资款数额支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由施工企业负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由甲乙双方执行《温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发〔2018〕4号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）相关规定。

2）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。

3）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

4）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

5）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。

6）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。

（34）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。

（35）承包人必须按照建设单位的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足建设单位的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。
（36）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。

工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

（37）施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围 墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求，此费用已包含在合同价内。

（38）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金 内直接抵扣。

（39）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），承包人应按发包人要求及时提供。

（40）对于承包人或总承包范围内分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，以及不负担涉及这类伤 亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。如造成发包人对外承担责任的，则发包人有权向承包人追偿，并在当期进度款或结算款中直接抵扣。

（41）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

1）全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

2）按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

3）其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；

4）适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

5）承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民 工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

6）承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、 试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（42）承包人须把每月购买材料费、设备费、机械租赁费、分包项目工程款支付、劳务费等主要费用的使用计划和实际支付情况每月汇总并附相关证据报发包人备案。

（43）项目报批前，发包人可与承包人协商调整项目的增减工作内容（包括建设规模、功能规模等），承包人须按双方协商一致的要求实施。若因工作内容增减造成承包人的损失，以实际发生的工程量计算。

（44）承包人运用限额和设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质 量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。

（45）设计文件及施工组织方案须满足发包人的要求并最终通过施工图审查，否则发包人可另行委托其他技术咨询单位或第三方专家提供该工作内容的服务，并由承包人支付技术咨询费和专家费，费用已包含在该工作内容的合同价中，可直接从其设计咨询费中扣除，扣完为止。发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的施工图设计文件进行审查，承包人应积极配合。无论施工图审查是否已发现问题，承包人设计及施工不符合规范引起的费用及工期损失均由承包人承担。

4.2履约担保

（1）承包人是否提供履约担保：  是  。

（2）履约担保的方式、金额及期限：承包人应按照发包人要求提供履约保证金，以保证承包人按照本项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同的条款和条件，履行本项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同项下由承包人承担的各项责任和义务；工程竣工验收合格后，项目进入运营期，承包人可重新提交履约担保（原履约担保无息退回），作为运营期的履约担保。履约保证金应由发包人可接受的金融机构出具的银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函或以银行转帐的形式提供，并经发包人认可。

（3）履约担保金额：签约合同价的 2%，承包人应在与发包人签订合同前15日内，向发包人提交履约保证金。

（4）履约保证金有效期：履约保证金在自保函开立日起至运营期满移交后1个月的期间内持续有效；若承包人出具的履约保函有效期早于该期限的，承包人应至少在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，在该时间段内发包人有权全额兑取履约保证金。

（5）履约保证金的兑取：

1）除非本合同另有特殊约定，如果发生因承包人未全部或部分履行其在本协议项下的义务，且在发包人要求的期限内未予补正，或未按本协议的约定承担违约责任，发包人有权兑 取相应的履约保证金的全部或部分金额；

2）如果承包人未按照第（3）款的规定按时恢复履约保证金的金额，发包人有权兑取履约保证金届时所剩余的全部金额；

3）发包人在兑取履约保证金任何金额之前，应向承包人发出书面通知并告知发包人兑取的理由和拟兑取的金额。除非承包人在收到该等通知后七个工作日内向发包人全额支 付上述拟兑取的金额，否则，发包人即有权立即从履约保证金中兑取该等金额。

(6)保函费用承担及恢复保函金额：

1）为取得履约保证金所需的费用，由承包人自行承担。

2）若发包人在项目运营服务期内，根据本合同第（5）款的规定兑取各类履约保证金项下的 金额，承包人应在履约保证金被兑取之日起的 30 日内将履约保证金相应补充至第（3）款款中规定的金额，并向发包人出示其已经恢复履约保证金金额的证明。逾期未补充完全的，每日按 逾期金额的 0.3%支付违约金，逾期超过 60 日的，发包人有权终止合同，履约保证金不予退还，发包人可全额兑取履约保证金。

4.3项目总负责人

4.3.1项目总负责人姓名：         ；

执业资格或职称类型：         
；

执业资格证或职称证号码：         ；

联系电话：         ； 

电子邮箱：         ； 

通信地址：         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人缴纳社会保险证明的违约责任：违约金伍万元。如经发包人书面再次要求限期提交仍未提交，处以违约金拾万元。

4.3.2项目总负责人每月在现场的时间要求：国家规定的工作日时间 80%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。

项目总负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：未经批准擅自离开,每少 一天承包人向发包人支付违约金2万元人民币，不足一天按一天计（下同）。

承包人对项目总负责人的授权范围:

（1）主持项目经理部工作；
（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；

（3）制定内部计酬办法；

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人；

（5）参与选择物资供应单位；

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；

（7）法定代表人授予的其它权力。

4.3.4承包人擅自更换项目总负责人的违约责任：承包人后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金100万元。

4.3.5承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任:发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程 质量事故的项目经理，如承包人无正当理由拒绝更换项目经理，承包人向发包人支付违约金100万元。

4.4承包人人员

4.4.1人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：开工前提交三份，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：开工前提交三份，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人 的认可后方生效）。

4.4.2关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：关键人员（指设计负责人、施工负责人、质检员 、施工员、安全员、资料员、常驻工地的设计代表）在工程实施期间不得擅自更换，否则，发包 人有权中止合同。若确须更换的，承包人应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换关键人员，但应在更换 14 天前书面通知发包人和监理人，并向发包人支付人员管理违约金：承包人更换设计负责人的，违约金为100万元/人·次；承包人更换施工负责人的，违约金为500万元/人·次；承包人更换其它人员的，违约金为100万元/人·次。未经发包人书面同意，承包人擅自更换上述人员的，将被视为承包人违约，发包人将按上述标准的 2 倍额度收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，由发包人决定将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。如现场人员不服从发包人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任 、管理不力、不到位、贻误工作者的主要施工管理人员，或造成严重的安全事故和工程质量事 故的主要施工管理人员，如承包人无正当理由拒绝更换，承包人向发包人支付违约金100万元 /人。

4.4.3现场管理关键人员在岗要求

施工负责人擅自离开施工现场的违约责任：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每少一天承包人向发包人支付违约金5万元。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。主要管理人员由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向发包人支付违约金3万元。

4.5分包

4.5.1一般约定

禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行。

4.5.2分包的确定

允许分包的工程包括：非主体和非关键性工作。

其他关于分包的约定：承包人不具备相应资质且现行法律和通用条款允许分包的专业工 程，按照现行法律程序提前 60 天向发包人申请分包内容，分包人资质应符合有关资质要求， 经发包人同意 后方可进行分包。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款规定。

4.6联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：     。

4.7承包人现场查勘

4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对施工场地和周围环境进行 查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包 人已充分估计了应承担的责任和风险。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估 计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.8不可预见的困难

不可预见的困难包括：本合同约定地下管线、障碍物及地质勘查参考资料不准确造成的 情况属于不可预见物质条件，其风险由发包人承担。如地质出现无法预计且特别复杂的情况，由发包人组织专家或有关部门论证后予以调整。

第 5 条 设计

5.2承包人文件审查

5.2.1承包人文件审查的期限：时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。

5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：本工程报批和设计阶段审查的组织和会议安 排由承包人负责。承包人应在设计工作开始后 3 日内，完成报批、工程设计详细计划和设计阶段审查计划的编制，并报监理工程师和发包人。承包人须在审查会召开 3 日前将审查会议的内容及时间安排、会议日程书面通知发包人，以便发包人及时派员出席会议。承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自监 理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 28 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件， 审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3关于第三方审查单位的约定：/。

5.3培训

培训的时长为    /    ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为    /    。

5.4竣工文件

竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：在竣工验收前十五 天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘 2 张，承包范围 内的地下管线竣工测量资料 2 份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

承包人向发包人提交的资料及文件均为经发包人审查认可并通过政府相关主管部门审 批同意和发包人认可的正式成果,并按工程档案标准移交档案馆保存。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：在颁发工程接收证书之前 7 天，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式七份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

5.5操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：    /    。

第 6 条 材料、工程设备

6.1实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用条款。

6.2材料和工程设备

6.2.1发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：        。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /  。

6.2.3材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：   /  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：不提供。

6.3样品

6.3.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：包括并不限 于铝合金门窗、铝型材、门、外墙真石漆、外墙干挂石材、装饰材料等，样品的报送程序如 下：

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、 颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工 程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途， 不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存 的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.4质量检查

6.4.1工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件，承包人必 须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金，违约 金总额不超过质量担保金额。

6.4.2质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：   /  。

6.4.3隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按通用条款执行。

6.5由承包人试验和检验

6.5.1试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：   /  。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：由承包人负责。 

试验和检验费用的计价原则：由承包人承担。

第 7 条 施工

7.1交通运输

7.1.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行。

7.1.2场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人自行承担。

7.1.3场内交通

关于场内交通的特别约定：由承包人在施工组织设计中明确施工需要的场内道路和交通 设施的建设，其费用已包括在合同价格内。发包人不为此另行单独提供施工需要的场内道路和 交通设施或支付相关费用。

关于场内交通与场外交通边界的约定：以规划红线为场内、外交通的边界。

7.1.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人 承担。

7.2施工设备和临时设施

7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：不提供。

7.3现场合作

关于现场合作费用的特别约定：承包人承担。

7.4测量放线

7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：承包人应在开工前，向有关部门获取测量 基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘 系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网， 并在接收上述测量基准点等后的 28 天内将施工控制网资料报送监理人批准。

施工控制网资料的告知期限：承包人自行获取。

7.5现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：/。

7.6安全文明施工

7.6.1安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安 全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费 用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度 款的权利。

7.6.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照相关规定标准进行施工；（1）承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安 全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；（2）承包人应根据《建筑施工安全检查标准》、《强制条文》和《浙江省安全管理暂行》，以及我市有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极 落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。（3）违约经济责任：创建工程中，在市委、市政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，违约金按安全文明施工费 10%约定。

7.9临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：    /    。

7.10现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：    /    。
第 8 条 工期和进度

8.1开始工作

8.1.1开始准备工作：本项目的施工现场按现状移交，施工进场前施工用电报装临时变 压器及线路、施工用水报装由承包人自行解决（费用按实计列）；发包人协助配合承包人报装 。内部电线与管道以及电讯线路的接入、场地平整、临时用电、临时用水等费用均有发包人 承担，由承包人负责实施。

8.1.2发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：/。

8.2竣工日期

竣工日期的约定：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际 竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收 申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

8.3项目实施计划

8.3.1项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：按通用条款。

8.3.2项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款。

8.4项目进度计划

8.4.1工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。

8.4.2进度计划的具体要求：    /    。

关键路径及关键路径变化的确定原则：    /    。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后 7 天内,承包人向发包人提交2 份其格式和内容符合发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

8.4.3进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款。 

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款。 

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用条款。

8.5进度报告

进度报告的具体要求：    /    。

8.7工期延误

8.7.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误，则相应顺延。
8.7.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为人民币金额为：10 万元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：5%或人民币金额为：    /    。

8.7.3行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：由承包人办理，发包人协助。

8.7.4异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上 ）预警信号，工期顺延。

8.8工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：不奖励。
第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务 

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验； 

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行； 

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。 

竣工试验的操作要求：    /    。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定执行。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：    /    。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：    /    。

10.3.2接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：在竣 工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘 2 张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：    /    。

10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：除承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，违约金按 5000 元/天计算，上限不超过合同价的 5%。

10.4接收证书

10.4.1工程接收证书颁发时间：    /    。

10.5竣工退场

10.5.1竣工退场的相关约定：按通用条款执行。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：    /    。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2缺陷责任期

缺陷责任期的期限：2年，从各期工程竣工验收合格之日起算。

11.3缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

11.6缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的原工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．给排水设施、道路等配套工程为2年； 7．其他项目保修期限约定如下：除上述外，工程整体保修2年。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：    /    。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、 经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人提供。

第 13 条 变更与调整

13.2承包人的合理化建议

13.2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 13.3.3项[变更估价]执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：    /    。

13.3变更程序

13.3.3变更估价

13.3.3.1变更估价原则

关于变更估价原则的约定：见附件建设工程造价计价标准及程序
13.4暂估价

13.4.1依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：    /    。 

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：    /    。 

招投标程序及其他约定：    /    。

13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按通用条例执行。

13.5暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：    /    。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否 。

13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定：见附件建设工程造价计价标准及程序
第14条 合同价格与支付

14.1合同价格形式

14.1.1关于合同价格形式的约定：    /    。

14.1.2关于合同价格调整的约定：见附件 建设工程造价计价标准及程序 14.2预付款

14.2.1预付款支付

1.建安工程费：1.坡南历史文化街区改造提升工程：待进场准备工作完成且正式进场施工（实质性进场）后15天内，支付合同价中建安工程费用的5%作为工程预付款。从第一期开始，每期建安工程进度款分十期平均扣回，扣完为止。2.龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程：待进场准备工作完成且正式进场施工（实质性进场）后15天内，支付合同价中建安工程费用的5%作为工程预付款。从第一期开始，每期建安工程进度款分十期平均扣回，扣完为止。

2.勘察设计费：在发包人向代建单位提交本合同约定的第一批设计资料后15日内，支付工程勘察设计费合同价20%的工程勘察设计预付款。

3.代建管理费：合同签订后30日内支付代建管理费合同价的20%。

4.建设管理其他费:合同签订后30日内支付合同价的20%。
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：    /    。

预付款担保形式：    /    。

14.3工程进度款

14.3.1工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：进度付款申请单。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：5 份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人项目负责人，经审核后予以支付。

进度付款申请单应包括的内容：    /    。

14.3.2进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

A.勘察设计费：①合同签订后15日内，支付工程勘察设计费合同价20%的工程勘察设计预付款；②方案优化完成后（方案扩初设计完成），发包人支付工程勘察设计费的50%，（同期扣回20%的工程勘察设计费预付款）；③承包人提交新建建筑施工图及主要改造节点大样10日内（施工图完成图审），发包人支付工程勘察设计费的40%；④工程竣工验收合格后15天内支付余款10%。

坡南街历史文化调查报告编制费：提交成果报告书后一次性结清。

B.建安工程费：1.坡南历史文化街区改造提升工程：①待进场准备工作完成且正式进场施工（实质性进场）后30天内，合同价中建安工程费用的5%作为工程预付款。②工程费用预付款扣回：从第一期开始，每期建安工程进度款分十期平均扣回,扣完为止。③工程费用：按照项目形象进度支付。代建开发单位每月上报项目当月完成进度报表，报建设单位审核确认后，支付当月完成项目进度量的85%；工程完工后支付至合同约定内工程费用的85%；工程竣工验收备案后支付至合同约定内工程费用的90%；项目竣工结算完成且档案移交后支付至审定结算价的98.5%；质量缺陷期满24个月后支付至结算价的100%。

2.龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程：①待进场准备工作完成且正式进场施工（实质性进场）后30天内，合同价中建安工程费用的5%作为工程预付款。②工程费用预付款扣回：从第一期开始，每期建安工程进度款分十期平均扣回,扣完为止。③工程费用：按照项目形象进度支付。代建开发单位每月上报项目当月完成进度报表，报建设单位审核确认后，支付当月完成项目进度量的85%；工程完工后支付至合同约定内工程费用的85%；工程竣工验收备案后支付至合同约定内工程费用的90%；项目竣工结算完成且档案移交后支付至审定结算价的98.5%；质量缺陷期满24个月后支付至结算价的100%。
其中安全文明施工费支付进度如下：在同期进度款中，实时支付。
代建管理费：①合同签订后30日内支付合同价的20%；过程中与建安工程进度款同期支付，建安工程进度款每期已完工程量价款*代建管理费费率（代建管理费（中标价）/建安工程费（中标价））*60%；一期工程竣工验收备案后支付代建管理费的5%，工程结算审价完成并移交后支付5%；二期工程竣工验收备案后支付代建管理费的5%，工程结算审价完成并移交后一次性结清剩余费用。

D：建设管理其他费:合同签订后30日内支付合同价的20%；正式进场施工后30日内支付合同价的30%；工程竣工验收备案后一次性结清剩余费用。（各项费用支付依据报发包人备案）
E:发包人将建安工程费直接支付给相应承担施工工作的施工方，建设管理其他费、代建管理费、勘察设计费支付给房地产开发资质的单位，运营费支付给相应承担运营工作的运营单位，承包人（若为联合体投标，包括联合体各方）均须予以接受。所有款项支付前，承包人（若为联合体投标，包括联合体各方）均需提供相应类型金额的发票并自行确认。（所有款项必须经房地产开发资质的单位确认后予以支付）
14.4付款计划表

14.4.1付款计划表的编制要求：    /    。

14.4.2付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：    /    。

14.5竣工结算

14.5.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收后 42 天内。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后 28 天内仍未提交的，视为承包人同意发包人自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告（由此产生的费用由承 包人承担）并且认可发包人自行或委托工程造价咨询机构编制的合同价款结算报告。

竣工结算申请的资料清单和份数：4 份。

竣工结算申请单的内容应包括：除通用条款约定内容外，竣工结算申请单资料还包括以下内容：招标文件及工程量清单、中标商务标及技术标、中标通知书、合同、分包合同（如有）、施工图、竣工图、结算书、签证联系单、设计变更通知书、甲供材料清单（如有）、暂估 材料采购合同（如有）、工程接受证书、各种与工程有关的会议纪要等。

14.5.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

根据区财政局要求的期限为准。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款约定执行。

14.6质量保证金

14.6.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）工程质量保证担保，保证金额为：    /    ；

（2）    /    %的工程款；

（3）其他方式：1.5%的结算款，也可采用银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函方式，如采用保函方式的，余款在提交等额的保单或保函后退还，保单或保函在工程质量缺陷责任期满后无息退还。

14.6.2质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：    /    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

（3）其他预留方式工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，也可采用银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函方式，余款在提交等额的保单或保函后退还，保单或保函在工程质量缺陷责任期满后无息退还。

关于质量保证金的补充约定：扣留的质量保证金在最终结清时不计利息。

14.7最终结清

14.7.1最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：    /    。

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：本项目实行限额发包，最终结算建安工程费用+结算勘察设计费用+结算代建管理费不得超过最高投标限价。超出部分的费用全部由承包人自行承担，发包人不予结算。

第 15 条 违约

15.1发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：    /    。

15.2承包人违约

15.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：施工期间工程质量问题违约责任、日常工程管理违约责任。

15.2.2通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：14日历天。

15.2.3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、承包人承担因其违约行为而增加的费用和 延误的工期，发包人保留索赔因承包人违约行为给发包人带来的间接损失的权利。因承包人违约行为而增加的费用和发包人的间接损失计算由监理人提供资料交由有资质的第三方造价 咨询公司进行。2、如承包人原因导致工程质量不合格，承包人必须无条件返工至合格，造成的损失、责任和工期延误由承包人承担。如返工后仍不能达到约定要求，发包人按不合格部分部分造价扣除承包人工程款。

第 16 条 合同解除

16.1由发包人解除合同

16.1.1因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：1、如因承包人原因，在项目施工中出现工 程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况；2、将本工程转包或违法分包给其他单位。

16.2由承包人解除合同

16.2.1因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：按通用条款执行。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震、山 洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1设计和工程保险

18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：由承包人负责投保的保险种类、保 险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：1、保险范围：工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括建设工程设计责任险、工程设备、施 工设备、进场材料、发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险；2、保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。

发包人负责：建筑安装工程一切险。
18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：第三者责任险的保险费由承包人在 报价时自行考虑。

18.2工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人负责投保并承担费用。

18.3货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：    /    。

18.4其他保险

关于其他保险的约定：    /    。

18.5对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证 保险单的条件：    /    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。

第 20 条 争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：           /          。

争议评审小组成员的确定：           /          。

选定争议避免/评审组的期限：           /          。

评审机构：           /          。

其他事项的约定：           /          。

争议评审员报酬的承担人：           /          。

20.3.2争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /  。

20.3.3争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：   /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

向              仲裁委员会申请仲裁；

向   工程所在地   人民法院起诉。

第 21 条 补充条款

  21.1 因合规性审查、文物影响评估、方案设计等未能获得国家文物等相关部门审批通过或发包人融资不到位的情况或征租率少于 60%等造成施工进度不明确的，发包人需及时与承包人协商项目调整方向，协商不成则双方均有权解除合同。如发承包双方任意一方要求解除合同，则发承包双方均有权聘请双方认可的第三方评估机构评估承包人自合同签订后至合同解除止发生于本项目上的所有费用，发包人应据实予以支付。除合同约定的其他内容及上述条件外，由乙方或项目公司造成的合同终止，建设期承包人须支付违约金（ 含履约担保）共计 5000 万元。

21.2 各阶段的设计文件（报批方案、设计方案、初步设计、施工图设计）按程序进行，每一阶段的设计成果经发包人同意并书面确认后，承包人方可进入下一阶段工作，发包人提出的修改意见承包人必须接受，除非发包人的修改意见不符合法律法规。各阶段的投资测算必须真实准确有效，预算不得超概算，结算不得超预算。若由于乙方原因造成超预算，甲方有权调整实施内容或取消；超预算的，超预算部分的结算款甲方有权拒绝支付。乙方不得有异议。
附件 建设工程造价确定标准及程序☆

一、施工图建筑安装工程造价确定

1.1编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018 版）、《浙江省古建筑修缮工程预算定额》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018 版)等相关专业定额或补充定额、文件及相关配套计价依据。

1.2取费费率和下浮率
取费依据：各项取费费率按 2018 版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（市区临街工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），计取行人、行车干扰费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、冬雨季施工增加费、创标化工地增加费，不计取提前竣工增加费。各工程下浮率按照中标下浮率执行。如因政策原因调整新的取费文件，以开工前一个月内最新文件执行。

1.3基准价格

人工、材料价格按开工令发出前 1 个月的《平阳工程造价信息》、《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》综合版的顺序取定。若综合版缺项，由承包人和发包人议定材料价格。

1.4建筑安装工程费确定程序
在各单项（位）/专业工程施工图审查合格后双方及时召开造价确定会议。会议后由发、承包双方在 90 天内提供各自的工程量清单，双方在 30 天内完成核查工作并出具双方认可的施工图清单预算。

二、建筑安装工程造价调整

2.1工程变更引起的建筑安装工程造价调整
2.1.1因承包人设计原因导致施工图纸的错、漏、碰、缺，引起的费用增加和工期延误由承包人自行承担。

2.1.2因工程变更引起工程数量发生变化时，建筑安装工程造价的调整采用计价依据及配套计价文件并结合工程下浮率计算。

2.1.3工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施方案经双方确认后执行，并调整措施项目费。

2.3物价变化引起合同价款调整
合同履行期间，因人工、材料价格波动影响建筑安装工程造价的，按如下约定调整价差：

2.3.1承包人承担±5%以内的人工和单项材料价格风险，超过部分由发包人承担或受益。施工机械台班类费用(机械原值)不做调整，仅调整机上人工及燃油费，其风险幅度同相应的人工和单项材料价格风险原则处理。

2.3.2根据工程实际进度对应月份的信息价，与基准价格相比扣减风险费用后,结合当月完成工程量调整价差，材料按月的方式计算动态差价，并同期支付差价款。

价差调整的材料：水泥、钢材（钢筋、钢板、钢绞线、型钢）、商品砼、砂浆、电线、母线、电缆、沥青砼；

除以上材料外的其余材料：商务标合价（合价=材料用量×单价）占工程造价的比例达到 1%及以上，且其结算价格与编制期价格相比上涨或下降幅度在 10%及以上的其他材料，只调整超过10%部分结算时应予调整，均纳入动态管理。
2.3.3以上动态管理方法中:材料用量为可调规格材料合同用量（以招标人预算造价的材料数量为准）与工程变更材料用量之和。
基期价格为按开工令发出前 1 个月的《平阳工程造价信息》、《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》综合版的顺序取定发布的材料信息价。若动态材料在信息价上无相应的型号规格，则一次性包干，不予调整

2.3.4人工动态调整方法：

根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2015〕84号文件，本工程人工价格实行动态管理。且实行整体工程结算，按照相应合同工期前80%月份的人工市场信息价平均值与基准人工市场信息价进行比较，确定价差调整幅度。

人工费动态管理采用抽料补差法计取价差，基准人工市场信息价以人工价格按开工令发出前 1 个月的《平阳工程造价信息》、《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》综合版的顺序取定发布的人工市场信息价。调整公式如下：人工费价差=∑（人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。当价差调整幅度≥±5%时，人工动态价款允许调整，否则不予调整。价差仅计算超过基期价格±5%以外的部分。

2.3.5材料和人工价差调整仅计取税金，不下浮。

2.3.6工期延误引起的价格调整办法：

①因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入建设合同价格；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入建设合同价格；

②因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差不计入建设合同价格；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入建设合同价格；

③因非发包人、承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入合同价格。

2.4暂估价引起合同价款调整

2.4.1暂估价定义

暂估价是指发包人、承包人双方在确定施工图建安工程费过程中必然发生但暂时不能明确型号的材料或工程设备的单价、分部分项工程、专业工程、专项措施的金额。

暂估价分为：①未明确型号的材料、工程设备暂估价，②计价依据缺项暂估价，③ 专业工程暂估价，④专项措施暂估价。

材料、工程设备暂估价包括并不限于：①基准价格没有提供的材料；②规格型号、质量标准及样式颜色等有特殊要求的材料；③工程关键使用部分、质量要求严格的材料、工程设备；④技术复杂、性质特殊不能确定详细规格和具体要求的材料；⑤品种多、质量等级参差、档次不一、质量要求不能确定或后期要求档次较高的材料。

计价依据缺项暂估价、专业工程暂估价、专项措施暂估价包括并不限于：①专业设计深度不够、专业工程施工图或专项措施方案设计不够完整齐全、技术参数不明等或工程设计明确有特定艺术或特定技术项目需要二次深化设计才能确定价格；②部分或者全部是属于“四新工程”（新技术、新材料、新设备、新工艺），缺少计价依据与市场信息暂时无法确定；③与拟建工程有关的特殊要求的工程部位；④专业工程技术复杂、总承包无法自行完成；⑤仅有特定施工组织方案选择且短期无法询价确定的。

2.4.2暂估价定价方式

2.4.2.1市场询价方式

暂估价定价采用市场询价方式定价。乙方应至少提前 90 日历天提出暂估价定价的详细项目清单，否则因定价时间延误引起工期损失责任由乙方自行承担。未经市场询价方式定价或招标方式定价，乙方擅自提前实施的项目，如市场询价甲乙双方不能达成一致的，则以发包人的定价为准。

市场询价由发包人组织成立项目询价工作小组，询价小组由发包人、承包人、全过程咨询机构等相关人员共同组成，必要时邀请财政、审计等相关部门参与询价定价工作，共同审定确认并签证，作为涉及本材料项目开工及结算审计最终单价。
①暂估价询价计划。根据施工图建安工程费确定过程中汇总的暂估价，结合施工进度计划，承包人整理出暂估价采购计划，并提前 90 日历天提出。依据设计要求和进度采购需求，承包人上报含有材料、工程设备种类、规格型号及数量的采购清单。全过程咨询机构复核材料种类、采购数量，设计单位复核符合设计要求的规格型号。

②暂估价询价定价程序。

a、由发包人确定品牌档次后，询价小组根据确定的档次推荐 3 家及以上同档次品牌。

b、根据施工图纸明确的暂估价技术指标要求，由询价小组向目标企业进行询价， 并对报价结果进行合理性分析，排除报价偏差过大的无效报价。最终询价结果为所有目标企业的报价的最低值。

c、询价小组经过讨论后形成一份相关利益方均认可的完整暂估价价格，由发包人提交给承包人。承包人在收到价格认定单后 14 天内，一次性提出该份认定单的异议部分，并注明修改金额，超过时限视为默认该份价格认定单。发包人在 7 天内向承包人提供有异议的材料、设备询价的厂家，如果确定可以采购，按原报价执行，如无法采购， 则由询价小组调整报价后由发包人提交给承包人确认，超过 14 天则视为承包人默认该份价格。

d、承包人对相关材料的品质、价格等问题存在异议，询价小组可对暂估价询价目标企业进行考察，现场对企业资质、报价真实性和相关产品的质量等内容进行复核。

e、询价小组对暂估价进行询价汇总后形成暂估价询价报告。

f、材料、设备以外的暂估价按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人上报发包人审定，确定价格。

g、若承包人与发包人对暂估价定价无法达成一致意见的，可通过共同招标确定暂估价价格。

h、对于计价依据缺项以暂定综合价的形式列入暂估价的，以市场询价确定。若承包人与发包人对暂估价定价无法达成一致意见，可按温住建发〔2013〕1 号《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》编制一次性补充定额。

③经市场询价方式确定的材料价格作为最终的审计结算单价。

2.4.3暂估价调整方法

暂估价、无价材料签证不下浮。材料、工程设备暂估价定价后，以确定价取代暂估价，相应调整建安合同价款。

计价依据缺项暂估价以全费用定价的，用确定价取代暂估价，相应调整建安合同价款；以一次性补充定额定价的，列入分部分项工程费、措施项目费及相关费用中，相应调整建安合同价款。
2.5暂列金额引起合同价款调整

2.5.1创标化工地暂列金额

标化工地施工费的基本内容已在安全文明施工基本费中综合考虑，获得省、设区市、县市区级安全文明施工标准化工地的，计算创标化工地增加费。

本项目有创建区级安全文明施工标准化工地要求，编制施工图预算时，创标化工地增加费计入。

由于创标化工地一般在工程竣工后进行评定，且不一定发生或达到预期要求的等级。若实际未创建的，不计算标化工地增加费；实际创建等级低于市级标准的，按实际创建等级相应费率标准的 75%计算创标化工地增加费；实际创建等级等于或高于市级标准的，按市级计算创标化工地增加费。

2.6不可抗力引起合同价款调整

2.6.1因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发包人、承包人双方按下列原则分别承担并调整合同价款和工期：

①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并应承担相应费用；

③承包人的施工机械设备损坏，由承包人承担；

④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的， 应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由双方确认后共同合理分担；不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担。

2.7误期赔偿引起合同价款调整

依据合同工期延误的相关约定执行。

2.8索赔引起合同价款调整

当合同一方（索赔方）向另一方（被索赔方）提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据。

2.8.1索赔按下列程序提出:

索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向被索赔方提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。索赔方逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。

索赔方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向被索赔方正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。

索赔事件具有连续影响的，应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。

在索赔事件影响结束后的 28 天内，索赔方应向被索赔方提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。

2.8.2索赔应下列程序处理:

被索赔方收到索赔方的索赔通知书后，应及时查验索赔方的记录和证明材料。

被索赔方应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，将索赔处理结果答复索赔方，如果被索赔方逾期未作出答复，视为索赔方索赔要求已被被索赔方认可。

接受索赔处理结果的，索赔款项作为增减建筑安装工程造价，在子项目结算时予以确认；不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决方式办理。

2.9过程结算审核
2.9.1可按《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建〔2020〕5 号）规定，在施工过程中把工程竣工结算分解到约定的形象节点之中，分段对结算周期内完成的质量合格的工程内容（包括现场签证、工程变更、索赔等）开展工程价款计算、调整、确认。具体采用过程结算的子项目由发包人确定。

（1）施工过程结算周期节点。

（2）施工过程结算资料。施工过程结算的资料包括但不限于施工图纸、施工方案、议价定价以及各项费用计算、经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、材料和设备价格确认单等资料。

（3）施工过程结算计量计价原则。对质量合格工程进行计量计价；质量不合格的工程经整改合格后可在当期施工过程结算中补充计量计价。因承包人原因造成返工的工程量不予计量计价。采用总价计算的施工技术措施项目费根据施工过程结算当期实际完成的工程造价比例计算，采用单价计算的施工技术措施项目费按当期完成的工程施工措施工作量进行计量及计价。标化工地增加费、优质工程增加费、施工总承包服务费在竣工结算阶段计算。

（4）施工过程结算程序。承包人按照约定的施工过程结算周期，计算当期工程量及价款，并由承包人向发包人提交施工过程结算报告。按照约定对承包人提交的施工过程结算报告进行审查核对。发包人收到后 28 天内进行核实，对是否完整给予确认或者书面提出修改补充意见；如发包人在 28  天的核实中书面提出修改和补充意见，承包人收到后 7 天内应书面作出答复并提供补充资料，直至过程结算报告和结算资料的完整性得到发包人的认可；发包人认可过程结算报告和结算资料的准确性和完整性后在60天内出具审核初稿，审核期间承包人应予以配合，完成初稿后双方应在 30 天核对，供发包人出具最终审核报告，审核后的工程过程结算造价作为合同价款调整内容的组成部分，双方按照合同约定进行工程竣工结算。因承包人原因未在约定期限内提交施工过程结算报告，发包人可以依据约定根据已有资料自行开展施工过程结算活动。经双方确认的施工过程结算文件是竣工结算文件组成之一。未经对方同意，另一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。

（5）施工过程结算修正。已签发的施工过程结算支付证书有错漏或重复的，双方应配合予以修正；经双方复核并同意修正的，应在当期的过程结算或竣工结算中补充修正内容。

（6）施工过程结算暂定意见。对施工过程结算不能达成一致意见的，双方可委托发包人提出暂定结算意见。双方在收到发包人暂定结算意见后，在约定时间内，对暂定结算意见予以确认或提出异议。同意暂定结算意见的，应以书面形式确认。同意的暂定结算意见作为结算依据，对双方都有约束力，直到其被改变为止。如合同双方或一方不同意暂定结算意见的，应以书面形式向发包人提出，同时抄送另一方。实施暂定结算意见不对合同履约产生重大影响和风险的，双方应实施暂定结算意见，直至其被改变或确认为止。暂定结算意见应在竣工结算前被最终确认或修改，并在被确认或修改的当期调整结算价款。

（7）工程结算争议处理。施工过程结算计量计价有争议的，争议部分按合同约定的争议方式处理，无争议部分按合同约定进行支付。

（8）施工阶段中由于政策处理的原因造成工程停滞，工程已完成部分可进行结算。

2.9.2施工过程中产生的工程变更、价格调整、索赔等费用承包人应按实申报，结算审核按《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建〔2020〕5 号）文件执行。若承包人申报单项建筑安装工程费用超过双方核定费用5%以上，超过 5%以外的金额计取 5%作为超报收费，由承包人在确定造价 30 天内， 直接支付给发包人委托的单位，超报收费由承包人承担。

2.9.3竣工验收后，根据“结算价=Σ下浮后各单项 (位)工程施工图建安工程费+Σ工程变更（或签证）+Σ工程索赔+Σ人工、材料及机械造价调整+Σ合同约定其他因素引起的造价调整”的原则，由发包人委托发包人对结算进行审核，确认各子项目建筑安装工程结算造价，结算审核追加费用依据“浙江省建设工程造价管理协会关于公布《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知”（浙建价协〔2021〕13 号）执行，由承包人在确定各单项 (位)工程结算造价 30 天内，直接支付给发包人委托的发包人。

结算确定后可一次性追溯调整每月建筑安装工程费。

工程竣工结算审核时间表：

	序号
	送审金额
	提出审核意见时间

	1
	5亿元以上
	从接到完整的竣工结算资料之日起150天


三、建筑安装工程费的确定

3.1安全文明施工费确定和修正
在同期进度款中，实时支付。

3.2建筑安装工程费确定和修正
①建设期内，每月 25 日前由发包人、发包人及承包人三方在项目施工现场进行本月形象进度会签。

②承包人根据投资合作协议四方确认的形象进度《形象进度会签表》（见附表四），承包人依据《形象进度会签表》整理本月的计量工程量，经发包人复核《工程计量申请（复核）表》含当期购置的设备（见附表五）后，依据确认的《工程计量申请（复核）表》表中的量，根据施工图建筑安装工程造价编制当月（计量区间为上月25日至本月24日）工程进度款，由承包人编制《建筑安装工程费确认支付申请（核准）表》（见附表十），经承包人、发包人、发包人确认后，作为发包人向项目支付建筑安装工程费的依据。

安全文明施工费单独支付确认，每月确认的建筑安装工程费须扣除安全文明施工费。因合同条款约定因素引起的建筑安装工程造价调整，在当期进度款中进行确认。

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）运营部分

甲方：平阳县城市建设投资有限公司

乙方：

二零二二年   月

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）运营部分协议
                                             合同编号： 
发包人：（以下称甲方） 平阳县城市建设投资有限公司 
承包人：（以下称乙方）                         

乙方通过公开招投标法方式获得了平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）的中标权，根据招标文件要求，乙方联合体中负责运营的单位控股成立项目公司负责项目运营，项目公司继承本协议项目运营的权利和义务。
1.合同文件

     下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

C.投标文件（含技术标、商务标、资信标等）
2.服务内容和要求

1.服务内容

甲方同意在本合同服务期内全权委托乙方提供招商管理、开业筹备、运营管理等服务，乙方向甲方提供的管理服务内容、标准和明细详见投标须知（商业管理咨询内容包括不限于以下内容，甲方有权根据项目实际情况调整）。

1.1项目地址：

1.1.2平阳历史文化街区地址：                                           

甲方作为项目所有权人委托乙方独家管理。乙方提供管理服务的方式是乙方根据项目进展需要协助甲方组建管理团队。除非经乙方书面确认或本合同另有约定外，否则甲方不得以任何形式将本合同规定的全部或部分委托事项再委托与第三方。
1.2双方承诺，未经对方书面同意，互不将对方公司名称或商标用于己方或己方关联公司的宣传、对外展示或所有注册名称之中。

3.服务期限、服务费用标准及支付方式 

3.1除本合同另有约定外，服务期限：    个月，按项目实际进展情况，适时进场，以甲方通知的开始时间为准。
3.2服务费用标准
一、招商期：

（1）招商团队固定费用为    万元/月（大写：    万元/月）。
支付方式：按照月度支付固定月费，首期月费用在合同签订后7个工作日内支付，后续月费每月到期前甲方收到发票后7个工作日内支付 

（2）招商代理服务费：招商代理服务费计算基准为所招商成功的商户净使用面积（平方米）*招商服务费单价（   元/平方米），不含物业管理费。（以实际管理面积计算）
支付方式：招商代理服务费先行结算50%，经甲方确认无误后乙方开具发票，甲方收到发票后7个工作日内进行支付，剩余50%部分在开业后十个工作日内进行一次性清算。
二、运营管理期：
（3）运营管理费：固定月费，运营时间为开业之日次日起至合同期满止，运营管理期为开业之日起4年，固定费用为    万元/月（大写：    万元/月）。
支付方式：按照月度支付，首期费用在开业之日起15个工作日内支付。后续每月运营月费在该一期费用到期前且甲方收到发票后15个工作日内支付，年末最后一期结清费用。提成及奖励按年度进行清算一次，一个年度结束后15日内按合同进行清算核对，核对无误的乙方根据甲方结算确认的数据开具发票，甲方在收到发票后10日内结清。若未达到当年营业额考核标准的，核对无误的甲方根据结算确认的数据开具发票，乙方在收到发票后10日内结清差额数额。
运营考核标准：前三年甲方不考核承包人开业率和年总租金额，承包人有权限给商户免租金，主力店和次主力店免租金不超过3年、一般品牌及其他店免租金不超过12个月，但给商户免租金要经甲方同意。第四年要求承包人当年总租金达到350万元，未达到则由承包人补充差额部分，差额部分从运营管理月费中扣除；（运营期满5年后，如续签运营合同的，则承包人每三年总租金递增5%，运营管理期计算时间为从第一次开业时间起计算）（运营管理月费不足以支付补充差额部分的，则从履约担保金里扣除，或承包人另行支付给发包人（在发包人发出缴纳通知书起7日内支付））
奖励方式：

（1）运营管理期前三年奖励收益建议

每年项目总租金能达到300万元，则当年奖励50万元。
（2）运营管理期第四年至第十九年奖励方式：

A.超保底年租金比例在 20%以内的情况下，按照差额运营单位获得 5% 的奖励收益，即奖励收益=（当年租金收益-保底年租金）*5%；

B.超保底年租金比例为 20%-50%的情况下，按照差额运营单位获得 10% 的奖励收益，即奖励收益=保底年租金*20%*5%+（当年租金收益-120%保底年租金）*10%； 

C.超保底年租金比例为 50%-100%的情况下，按照差额运营单位获得 20% 的奖励收益，即奖励收益=保底年租金*20%*5%+保底年租金*30%*10%+（当年租金收益-150%*保底年租金）*20%； 

D.超保底年租金比例大于 100%的情况下，按照差额运营单位获得 30%的奖励收益，即奖励收益=保底年租金*20%*5%+保底年租金*30%*10%+保底年租金*50%*20%+（当年租金收益-200%*保底年租金）*30%。
（4）物业管理费：乙方管理的实际物业面积计算（平方米）*物业管理费单价    元/月/平方米。（以实际管理面积计算）
支付方式：按季度支付，每个季度第一个月20日前支付当季度款项，乙方在每季度第一个月15日前向甲方开具当季度发票。

（5）活动策划执行费：包括余宅活动执行费用、开业活动费用、项目日常活动费用、数字化推广费用，每次活动方案及预算需提前报甲方审核通过后方可执行。每次活动方案预算经发包人审核通过后，再按中标下浮率（1-运营费中标价/运营费招标控制价）下浮计算后作为本次活动策划执行费的结算价。
支付方式：按实际发生的活动次数，单次活动结束后1个月内根据甲方审核通过后的预算如实结算。

（6）项目IP设计费：包括IP体系构建、IP品牌宣传、空间全息重建，合计费用      万元。

支付方式：按进度进行支付，合同签订后7个工作日内支付30%，IP内容设计完成支付40%，IP空间构建完成支付20%，项目正式开业后7个工作日内支付剩余10%。
3.3甲方付款均以银行转账的形式支付。
乙方银行账号资料如下： 

开户行： 
户 名： 
账 号： 

乙方应在甲方付款前提供符合甲方要求的税务发票，否则甲方付款期限顺延并不承担逾期付款责任

4.合同总价

本合同总价为    　          　   元人民币。

5、甲方权利 

5.1甲方拥有项目开发、招商过程中所有事项的决策权和审批权。

5.2甲方有权对乙方在服务过程中的工作进行监督。

5.3甲方有权对乙方提供的服务提出建议，乙方对甲方的合理建议必须执行。

5.4审批项目管理部的管理架构、人员编制方案。

5.5审批乙方提交的工作计划、招商进度表、资金预算表、业态规划图、项目定位及分布图等。

5.6审批项目管理部的财务预算方案和决算方案。

5.7根据乙方的推荐，审查乙方顾问人员的任职资格，对于服务中严重失职、不称职或违法乱纪的乙方顾问人员，甲方有权暂停其职务并要求乙方更换，乙方接到甲方书面通知后应于7日内回复并另行推荐和更换合格的顾问人员。

5.8甲方有权参与项目的招商工作，未通过乙方，直接与甲方签订租赁合同的商户不计入乙方的工作成果。

5.9审批项目管理部的各项管理制度。
5.10甲方有权委派本单位工作人员进入管理团队学习，合力做好商业布局、规划及招商等工作。
5.11法律法规或双方约定的其他权利。

6、乙方权利 

6.1乙方根据管理架构在各阶段具体工作开始前半个月挑选派驻人员，并将相关人员的名单，列明资历及具体责任范围、联系方式并附身份证复印件报送甲方，经甲方批准后，成为乙方委派人员，乙方委派人员与甲方无劳动合同关系，如乙方委派人员有工作调动或变更，需事先通知甲方，经甲方批准后，乙方应及时增补人员。

6.2除本合同另有规定外，项目管理团队接受乙方的指导、支持，负责对该项目管理服务所涉及的招商、市场推广、物业管理等事务。

6.3乙方拟定项目管理的基本制度（包括项目公司的人事、行政、用章管理、财务制度、安全制度等），经甲方审批确定后实施。

6.4乙方顾问配合甲方负责项目的经营管理，并享有甲方所授予的组织项目经营的权利，此种权利包括：

（1）编制年度预算，经与甲方审批确定后组织实施。

（2）在符合年度预算的情况下制定租金及其他收费标准。

（3）租赁合同及租约的签署审批权。双方约定，符合租赁条件的租户可由乙方提交甲方审批确认后直接签约，未满足租赁条件的拟签约租户可采用会议提报、租赁周报、邮件提报等方式交甲方审批。

6.5各项工作时间计划节点经甲乙双方另行确认。

6.6如甲方在服务周期内有部分服务内容需委托第三方提供的，需经甲方同意，该第三方必须接受乙方的指导，保证服务质量，乙方有权对其制定服务标准和细则，有权和甲方共 同监督考核第三方的服务。 

6.7乙方享有按照合同约定或法律规定获得报酬的权利。
7、交付标准 

7.1甲方保证在项目正式开业前，按照双方确认的交付标准完成相关建设工作。

7.2甲方保证根据乙方工作进度完成下列工作：

7.2.1保证已确认的工程进度及竣工时间，以确保对租户的承诺。

7.2.2办理各项质检证书，包括但不限于消防、环保、竣工验收备案等。

7.2.3本合同有效期内根据中国法律购买各项必要的保险，包括财产险、公众责任险、火灾公众责任险等（约定由租户承担的除外）。

8、甲方义务 

8.1甲方应保证对项目具有完整的所有权和处分权，甲方在本合同签订之前或之后对项目的任何处分行为都应及时而完整地告知乙方。

8.2甲方按乙方需求提供相关商户所需文件资料： 

8.3服务期内，除书面协议外，甲方不得将本合同下的管理服务以有偿、无偿或其他方式委托任何第三方。

8.4甲方应当根据本合同的约定按时足额的向乙方支付各项服务费用。
9、乙方义务

9.1乙方应以其所具备的专业知识、实操经验和管理能力勤勉尽责地提供本合同附件一《管理服务内容》所列服务，就甲方委托事项提出适合日后项目运作及经营的合理化专业意见。

9.2乙方应提交一份尽可能详细的工作计划给甲方审批，该计划将涉及推广计划与步骤、人员编制方案（包括需到岗与培训的人员编排、数目及责任范围）、须购妥的用品，以及需完成的行政与服务安排等。

9.3招商前期乙方每月应提交一份工作完成情况及一份工作报告给甲方备案；招商后期按甲方要求每周提交一份工作计划及工作完成情况；相关工作人员必须全职做好本项目的相关工作，并到甲方指定地点考勤，每月不少于15天。

9.4甲方委派工作人员进入管理团队学习时，乙方应给予指导。

9.5乙方将完成一份尽可能详细的开业预算计划交甲方批准。

9.6乙方有义务定期向甲方汇报招商等提供管理服务过程中的重大事项和情况，具体汇报流程等由双方以会议、备忘录等形式予以明确。

9.7乙方负责制定该项目管理团队的组织架构、岗位职责、任职资格和到岗进度表，报甲方审批。

9.8遵守政府的所有法律、法规、命令和要求，并采取所有必需的措施以消除上述各部门或机构对项目提出的任何及所有违反规定之处，因乙方原因所导致的相关责任和赔偿全部由乙方承担。

9.9无论何种原因，招商品牌与甲方已签订租赁合同或租赁意向合同后，但又没有成功入驻的，乙方还应继续招商，直至品牌商家入驻街区店铺为止，每个店铺招商服务费只计费一次（不区分品牌），不重复计费。

9.10确保在开业时，入驻商家开业率达到80%以上 。
9.11乙方不得以本项目名义或者财产对外提供担保。

10、甲乙双方的其他约定 

10.1本项目所有资产及物业所有权归甲方所有，乙方不得以任何方式将其对外出售、抵押、处置或者对外投资；乙方在管理项目的全过程中，处理或者更换固定资产时须经甲方书面同意后方可实施；对于处置更新替换后不再使用的固定资产、易损易耗品或物品等所获得的收入归甲方所有。

10.2乙方授权       为和甲方工作中对接的联系人，负责代表乙方签署有关文件并及时处理工作中的有关事务，如对接联系人变更，乙方必须书面通知甲方确定新的对接人员。甲方授权       为和乙方工作中对接的联系人，负责代表甲方签署有关文件并及时处理工作中的有关事务，如对接联系人变更，甲方必须书面通知乙方确定新的对接人员。

10.3所有租赁意向书或租赁合同的签订均需加盖甲方公章方为有效。

10.4所有涉及对本合同条款的补充或变更均需双方签订补充协议并加盖甲方公章。

10.5乙方委派人员的工资、福利和资金由乙方支付，相关人员的行为责任由乙方负责，与甲方无关。

10.6未经甲方许可，乙方不得直接收取项目客户的意向金、租金等任何款项。乙方也不得私自收取项目客户给予的回扣或好处费。如有发现，甲方有权在应付乙方的款项中扣除双倍金额的违约金。

10.7 所有物业承租方缴纳的租金及物业费由甲方收取，缴纳至甲方指定银行账户。

10.8 项目涉及活动执行方案及预算需提前报甲方进行审核，经甲方同意后方可执行。

10.9 合同期满后，如项目开业率不低于80%，经甲方同意后优先与乙方续签运营合同；或甲方要求续签运营合同的，乙方需无条件续签运营合同；双方续签次数最多3次，每次续签年数不高于5年，总年限不超过20年。
11、履约保证金

11.1履约保证金       元整。

11.2履约保证金收取账户信息：

开户名：

开户银行：

开户账号：

11.3履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失，损失金额超过履约保证金的，甲方有权另行要求乙方予以赔偿。
11.4履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中予以扣除相关款项。
11.6履约保证金的退还：项目合同约定事项全部完成后15天内一次性无息退还。

12、违约责任

12.1如因甲方原因（包括但不限于未满足租户交付条件，甲方未及时提供相关房屋交付迟延、消防验收滞后等）导致招商率未能达到上述要求的，乙方对此无需承担任何责任。

12.2如甲方无正当理由逾期支付本合同项下任何应付未付款项超过30日以上，且经乙方书面通知后15日内仍未支付的，乙方有权书面通知甲方后解除本合同，甲方除按本合同约定支付相应管理酬金之外，还应支付相当于三个月招商团队固定服务费总和的违约金。。
12.3若乙方未经甲方书面同意，未向甲方提供本合同约定的服务连续超过15日，且经甲方书面通知后15日内仍不改正，将视为违约，甲方有权书面通知乙方解除本合同而无需承担任何责任。本合同自乙方收到甲方书面通知之日解除，甲方还有权要求乙方向甲方支付相当于三个月招商团队固定服务费总和的违约金。。

12.4如因乙方原因造成招商率不足及或开业时间延后，若甲方给予宽限期的，则在甲方给予的宽限期内，乙方需在不收取额外招商团队固定服务费的前提下完成既定目标。

12.5如乙方在甲方许可的宽限期内未完成既定目标，甲方有权书面通知乙方后解除本合同，甲方未支付费用不再支付。

12.6若乙方未经甲方同意擅自更换投入本项目的工作人员，经甲方指出后，乙方拒不纠正的，甲方有权解除本合同，甲方未支付费用不再支付。

12.7若乙方擅自将项目服务转让给第三方的，甲方有权解除本合同，甲方未支付费用不再支付。

12.8乙方团队成员（不少于5人）应到甲方指定地点考勤，月到岗率不得少于15天，否则乙方应向甲方支付违约金每人1000元/天。

12.9开业时，入驻商家开业率低于80%时，甲方有权根据项目实际情况酌情予以处罚。

12.10除非本合同另有约定外，在以下情况下，守约方均有权提前解除本合同，且解约方有权向对方追究因此受到的全部损失：
（1）除另有约定外，在本合同的执行中一方不能履行本合同规定的责任、义务和承诺，并收到对方书面通知30日之内未采取积极有效的纠正措施，则对方有权随时以书面形式通知解除本合同。

（2）甲、乙任一方曾有或正在进行非法行为，并因此严重损害对方的利益，则对方有权随时以书面形式通知解除本合同。
13、知识产权和保密约定

13.1在履行本合同的过程中，一方向对方披露的知识产权归披露方所有；因各方独立的智力活动产生的知识产权归创造方所有；因双方共同创造的知识产权归双方共有，须双方同意方可使用；本条所及的知识产权包括但不限于基本租赁计划、销售策划、方案、数据、图表、分析、报告、租金回报的测算确认模式、相关的计算机程序和格式等可能产生的著作权、专利权。除按本合同要求乙方应向甲方提供的报告和资料，乙方在项目管理期间给予甲方的包含上述知识产权的纸质或电子资料，在提交前明确须用完后归还的，在托管期限终止时应归还乙方。一方向对方披露的知识产权被视为向对方（包含其因工作关系而知晓相关内容的员工、管理人员）授予一份为履行本合同为目的、免费的、只能由被授权方使用的、在合同期内有效的、不能再许可的授权许可使用。

13.2未经另一方事先书面同意，任何一方不得擅自公开、出版、发表或以其他任何方式向任何第三人披露项目招商、营运管理托管内容或其任何部分或在本合同谈判或履行期间获得的对方具有商业秘密性质的信息（保密信息）。但以下情形除外：

（1）在披露前已经被公开。

（2）接受方在披露前已经独立研究获得。

（3）接受方在披露前通过第三方合法途径获得。

（4）接受方的披露是为履行本合同已获得披露方授权。

（5）政府有关部门、法院、仲裁委员会或律师审阅或审查需要披露。

13.3本合同终止或解除后，双方在本条款下的保密义务应仍然保持有效并对双方具有约束力，直至本合同终止或解除满5年。

14、适用法律与争议解决

14.1本合同的订立、生效、履行、修改、解释和终止均适用中国法律。

14.2本合同有关的争议、纠纷或索赔，双方应通过友好协商解决。如不能妥善解决，双方同意将其提交项目所在地的法院诉讼。

15、协议的继承

若在本合同有效期间任何一方发生公司重组、更名、合并、分立等事项，该方应自该事项发生之日起七天内书面通知对方，在不影响对方根据本合同或法律应享有的权利的前提下，本合同对发生重组等事项一方的权利义务继承者仍应具有约束力。
16、非弃权 

本合同任何一方放弃其在本合同下的部分权利，并不等于其放弃在本合同下的其他权利，任何一方暂时不行使其在本合同下的全部或部分权利，并不等于其放弃该等全部或部分权利。

17、可分割性，完整性 

16.1如果本合同的任何条款被宣告无效，则本合同任何其他条款及本合同的整体效力不应受其影响。

16.2本合同构成双方之间就本合同主题事宜的完整协议，并应替代先前双方就本 合同主题事宜的一切书面或口头的通讯、意向、陈述或协议。

18、不可抗力 

17.1本合同内提及之“不可抗力”是指任何不可预见、不可避免及不能克服的， 并对双方履行协议相关条款或补充条款和条件能产生实际影响或不良影响（包括 阻止、妨碍或延误协议的履行）的任何条件或情况，包括但不限于： 
（1）任何政府的政策或法规、法令；
（2）影响或任何自然因素或其他天灾，如暴风、洪水、干旱、雷击、地震或其他自然灾祸；
（3）瘟疫、流行病疫或检疫隔离；
（4）战争行为（不论是否宣战），恶意破坏、恐怖活动或反政府行为，与国外敌对方交战状态、封锁、禁运、民众暴乱、整治革命、叛乱、平民起义、军阀统治及篡夺政治权利意图。

17.2如因不可抗力原因，甲乙任何一方不能按照合同履行其义务，该方不负违约责任，但是一方应在事件发生后10个工作日内向另一方书面报告所发生的不可抗力，并提供有关的证明文件。任何相关的期限应根据该事件所影响的期限相应顺延。不可抗力事件消失时，无法履行义务的一方应继续履行其义务。如因不可抗力致使合同无法继续履行的，则本合同可以经双方协商后终止，甲方并应于合同终止后30日内结清乙方已提交工作成果之对应的相关费用。 

19、其他

19.1本合同一式    份，经双方授权代表签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。本合同甲方执    份正本，乙方执    份正本，副本各执     份各份文本具有同等法律效力。

19.2本合同的附件是本合同的必要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

19.3未经双方书面同意，本合同项下任何一方不得将本合同项下的权利和/或义务转让给任何第三方或设定担保或者进行其他形式的处分。但双方同意，经事先书面通知乙方，甲方有权将本合同项下的权利义务转让给其关联企业。

19.4本合同的未尽事宜，或对本合同的任何变更，经双方协商同意后，可通过由双方授权代表签署并加盖公章的书面形式达成本合同的补充协议。补充协议与本合同具有同等效力，并应取代其所修订的合同条款。

19.5乙方须于甲方支付每笔费用前及时向甲方提供正式发票。

19.6本合同条款的标题仅为方便参阅而设，不得用于解释协议条款。

19.7本合同条款业经双方充分协商和谈判而达成，不构成任何一方的格式条款。

19.8勤勉责任：乙方须勤勉、尽职的提供相关服务。

20、本合同的终止及解除 

20.1如果任何一方发生资不抵债，并启动了清算、接管、接收或其他类似的资不抵债申请程序或行动，对方有权解除本合同，并按照法律规定行使相关债权。
20.2本合同的终止不得影响任何一方对其因本合同被违约而遭受损害所拥有的权利，也不得影响任何一方对其在终止日之前已累积的或因发生相关事件而引起的责任或权利主张所拥有的权利或承担的义务，所有该等权利或义务均应在终止后继续有效。
甲　方：             
                乙　方：                 

名　称：(印章)　　　       
            名　称：(印章)            

年　月　日　　　　　　　                 年　月　日               

授权代表(签字或盖章)：            
     授权代表(签字或盖章)：             

地　　址：

     
             

  地　　址：

           
邮政编码：

     
             

  邮政编码：


       
电　　话：

     
             

  电　　话：

           

开户银行：

     
             

  开户银行：

           
账    号：

     
                    账    号：

     
    

附件1
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建 设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）的项目法人 （以下简称委 托人）与承包单位 （以下简称承包人），特订立以下合同。 
第一条、双方的权利和责任 

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。 

（二）严格执行平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）合同文件，履行合同条款。 

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和 合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。 

第二条、委托人的义务 

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何由委托人或个人支付的费用。 

（二）委托人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。 

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。 

（四）委托人及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 

第三条、承包人的义务 

（一）承包人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。 

（二）承包人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。 

（三）承包人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 

（四）承包人不得以任何名义为委托人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

第四条、违约责任 

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予 党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损 失的，应予以赔偿。 

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予 党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给委托人单位造成经济损失的，应予 以赔偿；情节严重的，委托人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建 设市场的处理。 

第五条、双方约定 

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的 纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出 在本合同规定范围内的裁定意见。 

第六条、本合同作为平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）合同的附件，与全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。 

本责任书一式   份，委托人   份，承包人   份。 

委托人：（盖章）                            承包人：（盖章） 

法定代表人：                                法定代表人： 

或委托代理人：                              或委托代理人： 

   年   月   日                                  年   月   日

附件2
保密协议
甲方: 
乙方： 
乙方作为平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）的中标单位，就保守甲方商业秘密事宜，自愿与甲方签订本保密协议。 
第一条 乙方保密的内容和范围 

1、甲方“商业秘密”是指：甲方未曾发表、未曾公开的、不能从公开渠道直接获取的， 能为甲方带来现实的或潜在的经济利益或竞争优势，具有实用性并经甲方采取保密措施，只 限特定范围内人员知悉的信息。 
2、乙方对甲方“商业秘密”承担保密义务，其内容和范围包括并不限于： 
（1）乙方在实施平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）期间接触、知悉的： 
经营信息：反映或描述甲方生产经营状况、经营决策、经营规划、经营战略、开发计划、研究报告、价格资料、财务信息、财务报表、资本运作、营销策略、客户信息、货源情报、招投标标底及标书、合同等。 
技术信息：甲方掌握、使用或拥有的设计、程序、配方、技术方案、生产工艺、制作方法、技术指标、技术报告、检测报告、技术文档、设计图纸等。 
管理信息：甲方所使用的管理诀窍、管理规划、管理策略、管理方法、商业模式等。 
电脑系统信息：甲方电脑系统所存储、使用的电脑软件、电脑软件处理流程和结构设计、电脑程序代码、电脑数据库、电脑文档、电脑数据、电脑系统登录帐号、密码、操作方法，以及其他以电子形式存储于电脑上的信息。 
（2）甲方保密管理规定及其它规章制度规定的保密信息。 
（3）乙方在实施平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）期间因履行职务或主要利用甲方的物质技术条件、业务信息等完成的发明创造、作品、策划、创意、软件、编程、数据库等。 
（4）乙方在实施平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）期间接触、知悉的甲方对其承诺有保密义务的属于第三方的商业秘密。 
3、甲方“商业秘密”的记载形式不受任何载体所限，包括但不限于文件、资料、图表、笔记、报告、信函、传真、磁带、磁盘、电脑、硬盘、仪器以及其它任何形式的载体，或通过口头等视听形式传递。 
第二条 乙方的保密义务： 

1、乙方应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，保守、维护甲方商业秘密，履行保密职责。 
2、乙方不得披露、泄露、告知、公布、发布、传播、出版、转让、处分或者以其它任何方式使任何第三方（包括按照甲方规章制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其它职员）知悉甲方的商业秘密； 
3、乙方不得窃取、刺探与本职工作或者本身业务无关的甲方商业秘密； 
4、乙方履行职务的需要时可使用甲方的商业秘密信息，但不得未经甲方许可、授权擅自复制、拷贝、转发、传输等。乙方在履行职务之外不得使用甲方的商业秘密信息； 
5、乙方因职务上的需要所持有或保管的甲方商业秘密信息，无论其记录的载体属甲方提供或乙方自备，乙方均负保密责任； 
6、无论是否在甲方办公场所内，乙方对其所持有或保管的甲方商业秘密信息均负保密责任； 
7、乙方不得允许或协助任何第三人使用甲方的商业秘密； 
8、乙方必须严格遵守甲方的保密管理规定及其它相关制度，严格执行甲方规定的保密措施； 
9、乙方不得利用职权强制其它员工违反保密义务； 
10、乙方应当于全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同解除、终止或者于甲方提出要求时，将其所持有或保管并记 载着甲方商业秘密信息的载体返还给甲方，或将记录在乙方自备载体的甲方商业秘密信息转 载至甲方提供的载体上并将自备载体的信息消除； 
11、乙方如发现甲方秘密被泄漏或者自己过失泄漏甲方商业秘密的，应当采取有效措施防止泄密的进一步扩大，并及时向甲方报告； 
第三条 保密期限 

1、保密期限自乙方知悉之日起至甲方宣布解密或信息已完全公开之日止。 
2、本协议约定的乙方保密义务不因甲方与乙方的全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同的解除、终止而免除，而无论全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同因何种原因解除、终止。 
3、本协议约定的乙方保密义务不因乙方工作人员离职而免除，而无论乙方工作人员因何种原因离职。 
4、乙方认可，甲方在支付乙方的工程款时，已考虑了乙方工作人员离职后需要承担的保密义务，故无须在乙方工作人员离职时另行支付保密费。 
第四条 违约责任 

1、乙方如违反本保密协议，甲方有权根据公司管理制度给予乙方处罚和处分。乙方的违约行为给甲方造成经济损失的，乙方应当赔偿甲方因此遭受的经济损失。 
2、如乙方违反本协议，视为乙方严重违反规章制度，甲方有权单方解除与乙方的全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化合同，甲方不给予乙方任何经济补偿。 
第五条 法律责任 

乙方违反保密义务违法的，由国家行政机关处理；构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。 
第六条 本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。本协议一式   份，甲、乙双方各执   份。 
第七条 甲乙双方确认，在签署本协议前已经仔细审阅过协议的内容，并完全了解协 议各条款的法律含义。 

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章） 

法定代表人：                                   法定代表人： 
或委托代理人：                                 或委托代理人： 

   年   月   日                                    年   月   日

 发包人要求
一、项目基本情况
1.项目名称：平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）
2.建设单位：平阳县城市建设投资有限公司
3.项目选址：本项目选址位于温州市平阳县昆阳镇坡南街、龙山公园、 塔山公园、西塘河周边等，总用地面积654349平方米。
4.建设目标：在全面保护坡南历史文化街区风貌的前提下，围绕“修复优雅传统建筑、弘扬悠久传统文化、打造优美人居环境、营造悠闲生活方式”的目标要求，通过古建保护、文化挖掘、环境修复、旅游拓展等综合措施，发挥历史街区的潜在优势，突出特色，充分利用现存的历史遗产、人文资源，综合发展旅游事业，推动平阳的文化建设和社会发展，助力平阳县成为地方特色鲜明的历史文化名城，争创国家AAAA级旅游景区。
二、项目内容及规模
1.项目内容
本项目采用全过程代建-施工-运营一体化的开发模式，一期项目为坡南历史文化街区改造提升工程：用地面积 418870 平方米，新建建筑面积 17413 平方米、历史建筑修缮面积 9123 平方米、老旧厂房经营化改造面积 10823 平方米； 街区道路改造提升 282067 平方米、管网改造 15750 米、外立面改造提升 52000 平方米、公园绿地提升 931 平方米、景观广场提升 18791 平方米，修复城墙及城楼、古井及戏台，新建生态停车场 79723 平方米、设置机动车停车位 3120 个（其中充电桩 620 个）、购置旅游观光车、游船等；二期项目为龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程：用地面积 235479 平方米，新建建筑面积 10550 平方米，其中龙山公园配套休闲用房 8773 平方米、塔山公园配套休闲用房 1277 平方米、公园管理用房 500 平方米；新建配套道路（平师路-昆鳌大道）23500 平方米、生态廊道 2633 平方米（天桥）；公园绿地提升 180995 平方米、景观广场提升 29214 平方米；新建生态停车场 12055 平方米，设置机动车停车位428 个（其中充电桩 86 个)，购置无动力亲子娱乐设备等。
（1）根据项目需要，在已经完成的规划策划基础上，对片区产业及城市规划进行优化调整。
（2）根据相关要求，进行市政基础设施及公建设施的规划计划、建设管理工作，为城市发展、产业落地、区域价值提升创造良好硬件环境。
（3）在全过程代建开发服务期内，各单项工程竣工验收后有相应主管运营单位接收使用，按规定办理交付手续，由全过程代建运营商提供运营维护咨询。
（4）根据项目情况可将部分商业交由全过程代建运营商运营管理，由全过程代建运营商负责商业定位、业态设计、招商服务、运营管理、人才培训等服务，带动项目范围区域商业活力及经济发展。
三、坡南历史文化街区改造提升工程
3.1 修缮思路
古建筑蕴涵着丰富的历史、文化和科技等信息，对于古代的城建历史、社会发展、科学技术和传统文化的研究具有重要价值，对于历史文化名城 保护和今后的城市发展亦有重要意义。因此，我们要特别重视修缮对古建 筑的修缮保护，并在严格保护的基础上发挥其经济效益。 
（1）按照“自然生态、人文休闲”的总体指导思想，贯彻“以人为本”的原则，确保修缮后的坡南街区文物遗产更具亮点，外观更加有特色，设施 使用更加完善和方便。 
（2）按照“修旧如旧”的原则，通过空间形态、建筑形式的塑造及表现，力求充分体现坡南历史文化街区的人文特色和原有不同年代建筑的风貌。 
（3）应重视绿化和建筑物立面的设计形式和风格，以充分体现坡南历史文化街区的特色，并与当地环境相协调，为城市增添一个新的景点。 
（4）建（构）筑物布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求； 
（5）内部装修改造以舒适为主，打造自然简约的风格，同时需要满足商业运营品牌商经营需求。 
（6）坚持可持续性发展的原则，做到环境效益和社会效益的统一。
3.2建筑修缮方案
在修缮古建筑时，需坚持“最小干预原则”与“最大限度维持不同年代的建筑原貌原则”， 避免外立面改造过于统一的做法，避免直接统一街区建筑外立面风格的修缮方式。在保护及修缮古建筑时，需坚持“整旧如故，以存其真”的原则，保证古建筑的原貌及结构，充分发挥不同年代的古建筑历史价值。

修缮古建筑之前，需详细检查古建筑，详细记录古建筑构件破损程度及位置，科学制定古建筑修缮计划。古建筑修缮过程中，需详细记录修缮环节，并拍摄照片作为依据储存，为之后的古建筑保护及修缮工作提供根据。科学选择施工技术与材料。在修缮古建筑时，使用的建筑材料为木材、石材、砖瓦等，在修缮过程中，需保证材料与古建筑材料基本相同，同时还需保持古建筑原本的外貌及结构。若传统施工技术与施工材料不能完成古建筑修缮工作，需在保证古建筑稳定性、安全性的基础上使用新技术与新材料。对木结构建筑进行建筑修缮，更换破损的木构件，按传统样式恢复门扇窗扇，加固开裂倾斜墙体，翻修屋面等。
对于传统建筑周边风貌较差建筑，通过更换立面材质、降层或移除乱搭乱建等措施。在保持历史街区的肌理和建筑风貌的同时，要对建筑进行有机更新，植入现代化的生活方式，使老街焕发新风貌、注入新活力，让历史街区在当今社会继续良好存续。
3.3新建建筑
民俗建筑遗存与历保古建筑对话对景各年代建筑、时空共存、交错，场地自我生长，自我更新的特色遗存建筑，是组成场地的主要部分。新建筑与老建筑共同组成坡南驿道的历史空间，相互对话、相互映衬、相互包容。
建筑风貌要呈现各个历史时期的建筑相互交织，共生融合的状态。风貌设计更要与坡南老街整体建筑风格相协调，根据具体的坐落地点，原有明、清、民国、70-80年代等时期的建筑，要挖局历史价值和现实意义，原有建筑的重生，注重空间的利用，生活品质的提升以及它所承载的本土文化的复兴。做到完全与景相融，更胜于景。

3.4景观绿化提升
对内外道路及角落等区域进行整治改造，通过绿化改造、清洗洁净、 管线落地等形式，将周边的环境打造成为绿化美化的典范。对配套商业设施内的标志标识进行设计，特别是重要的服务场所分区进行标识。同时，对可利用停车区域进行停车标线设置，增加公共非机动车停车位。
3.5生态停车场
停车场作为城市空间的一部分，在满足停车的基本需求之外，通过对它的“生态”建设，在提升停车环境的同时，也能成为海绵城市建设中一个小小的海绵体，在环境建设大潮中起到积极的作用。
3.6室外管网改造提升
室外排水采用污废合流、雨污水分流排水体制，污废水最终接入老街周边市政污水管网，雨水收集后就近排入河道内，雨污水主管管径为DN300。
3.7外立面修复
现状有部分建筑立面采用了面砖、涂料、水泥、马赛克、水洗石等，不同材料代表不同时代、不同风格、不同生活，立面修复根据不同使用功能，增加建筑使用率、利用率，增加建筑品质；建筑风貌要保留原有建筑语言、建筑痕迹、历史的痕迹，老材新用、唤起不同的记忆，修复同时也要保证安全、美观、与坡南历史街区整体融合。

四、龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程

4.1建设目标
构建“一脉统领、全域感知”的文化空间体系，把疏离的几个片区塑造成一个由古至今的集历史文化与活力休闲为一身的新旅游目的地，重塑城市活力引擎。

4.2龙山公园、塔山公园及西塘周边景观提升
设计着力打造活力龙山公园、打造书香塔山公园、打造寻古塘河公园。 各片区公园设计与定位需符合上位规划空间规划要求，结合片区历史特色、人文特色、建筑特色等元素，打造统一协调、各具特色的人文、自然、生态、运动、景观公园。   
项目需既考虑与周边地块的功能协调，又注重基地自身的风格统一，以提取的设计元素贯穿整个公园绿地，在使用和形象上均饱含特色。以人为本，注重体验：关注公共空间的使用需求，景观尺度的合理性，场地设计注重活动的体验性。因地制宜，生态低碳：尊重场地的自身特色，遵循自然生态的原则，注重水体的自然流向和生态净化过程，通过景观环境的营造倡导健康低碳的生活方式。远近结合，有序发展：既考虑近期建设的可行性与完整性，又为远期发展预留空间，能相互结合，实现有序发展。
4.3单体建筑及公园配套建筑设施
结合龙山公园与塔山公园的定位，项目可增设与定位相关的建筑单体。建筑涉及书吧、餐饮、茶室、休闲娱乐等休闲功能。建议建筑整体采用分散布局，融入山体景观，化整为零，在公园内合适位置自由布置。 在场地内，以“游廊”相连，使建筑与周围自然环境相融合，集中国传统文化与平阳地域文化为一体，体现追寻自然、低调但不缺乏的健康、的生活方式。
4.4 生态廊道
打造一座集景观、娱乐、休闲、健身、交通、文化展示为一体的绿色生态廊道。联通龙山与塔寺南北区，同时串联两区人气。俯瞰廊道，宛若游龙，其龙首起于塔山公园北侧，龙身蜿蜒跨过昆鳌大道，龙尾摆动于龙山公园东侧，似乎欲游经渡龙江，通达鳌江，直奔东海。
4.5园路铺装
绿地内的园路及广场主要采用透水砖，并搭配各色花岗岩及砾石等其他材质，使园路看起来既清爽整洁，又不失变化。在大的绿地入口广场区域，选用耐磨的花岗岩来铺设，除了对各个区域进行界定外，也在变化中代表着空间场所的变化，丰富景观空间效果，又增加了入口广场的仪式感。
4.6景观小品
设计需要兼顾公园体验中的互动景观关注，打造有主题、有参与、有内容的体验式景观装置及小品。
4.7 游船码头
夜游、船餐将会是坡南历史文化街区的重要水上风情体验项目，游船码头将成为水路景点转接的重要枢纽，为营造沉浸式的游览体验观感，游船码头整体功能规划、空间规划要融合其他动能，切勿单一设计，码头造型风格设计要与功能性质及环境相协调，码头本身应要起到点缀景观的作用、同时也是建筑、景观一部分。
4.8 服务设施
绿地公园内部的条凳、坐椅（包括一切游览建筑和构筑物中的在内）等，其数量应按游人容量的 20%～30%设置，但平均每 1 公顷陆地面积上的座位数最低不得少于 20，最高不得超过 150。 
4.9 灯光亮化
设计范围内统一考虑亮化设计，包括道路景观灯、山体景观、河道景观等亮化。设计应与建筑设计、景观设计、栈道设计相辅相成相互融合。

五、平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目运营

5.1运营分期时间排布 
5.1.1运营分期 
运营过程分招商期、筹备期、运营期三个阶段。 
5.1.2各运营阶段时间周期排布 
（1）招商期 
招商期时间为与运营单位签订合同之日起至坡南历史文化街区开业，时间周期为12个月。 
（2）筹备期 
筹备期为时间为坡南历史文化街区正式开业前6个月，时间周期为6个月。 
（3）运营期 
运营期时间为坡南历史文化街区正式开业开始。

5.2招商期运营目标 

完成商业定位规划、招商策略、招商执行、招商驻场服务以及商业店铺策划、景点化打造指导等，完成坡南历史文化街区开业前招商准备工作。 

5.2.1招商期服务内容 

（1）前期市场调查；

（2）项目前期定位；

（3）前期策划；

（4）商户店铺设计审核；

（5）按照业态落位；

（6）租金测算；

（7）合同草拟；

（8）商户招商；

（9）工程配。

5.3筹备期 

5.3.1筹备期运营目标 

完成意向商家的签约，制定开业筹备计划，完成平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目一期的开业工作。 

5.3.2筹备期服务内容 

完成街区开业准备和开业前的运营管理，主导建立景区标准体系、安全体系、内部建设等主要工作。

5.4运营期 

5.4.1运营期运营目标 

完成平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目一期项目的持续推广和运营，保持项目商家稳定经营，保持街区人流量，促进项目产生经济效益，实现项目盈利。 

5.4.2运营期服务内容 

完成进行目的地整体营销、街区运营管理、商业运营管理等主要工作。

5.5平阳县坡南历史文化街区招商具体要求

A.招商期执行期要求 

1、服务期限：招商执行期为12个月（即自开业日前12个月启动招商，至项目开业日止）。 

2、人员要求：招商运营人员不少于5人。 

3、签约率要求：开业时，入驻商户招商率达90%以上；开业时，入驻商家开业率不低于80%；同时达到试营业条件。 

B.招商整体要求 

1、品牌招商要求：国内文化品牌、本地非遗整合、特殊资源导入； 

2、文件制定要求：招商手册、管理手册、租决文件； 

3、其他要求：团队构建、部门协调。

5.6平阳县坡南历史文化街区运营具体要求 

A.开业筹备期要求 

1、服务期限：开业筹备期为项目开业日前 6 个月。 

2、人员要求：运营团队配备至少达到 6 人管理人员并驻场办公（中标人报送团队人员清单、履历等资料，且该团队必须具备各专业团队素养，同时有相关运营管理经验，入驻时须向采购人提供运营商为其缴纳社保的证明。），运营总经理及执行人员到位率达到 50%以上。 

B.正式运营期要求 

1、服务期限：正式运营期为项目开业日起 4 周年。 

2、人员要求：运营团队配备至少达到 5 人管理人员并驻场办公（中标人报送团队人员清单、履历等资料，且该团队必须具备各专业团队素养，同时有相关运营管理经验，入驻时须向招标人提供运营商为其缴纳社保的证明。），运营总经理及执行人员到位率达到 50%以上。

C.运营服务整体要求
	项目运营
	运营
	运管体系构建

	
	
	日常运营管理

	
	
	租户管理

	
	
	租金收缴

	
	品牌
	品牌体系构建

	
	
	项目日常宣传

	
	
	活动策划方案

	
	财务
	财务管理

	
	物业
	物管协调


D.经济指标要求

中标人每年度完成租金收缴率达到 90%以上、租金合格率 85%以上。

5.7营销推广活动要求

	招商推广期
	工具、物料
	VI设计

	
	
	招商手册

	
	
	招商H5

	
	商家推广
	招商沙龙

	
	
	线上推广

	
	
	招商渠道推广

	
	招商发布
	招商推介会

	运营推广期
	新媒体营销
	微信、微博

	
	
	朋友圈推广

	
	
	短视频推广

	
	
	旅游渠道推广

	
	落地活动
	商家活动

	
	
	会员活动

	
	
	节庆活动

	
	
	常规推广活动


招商期执行期招商运营人员不少于5人； 

开业筹备期运营团队配备管理人员不少于5人； 

正式运营期运营团队配备至少达到 5 人管理人员并驻场办公。

第六章 发包人提供的资料

1.红线图
2.可行性研究报告

3.相关资料
4.其他资料，自行收集

第七章 投标文件格式
一、商务标

二、技术标（格式自拟）

三、资格审查（含资信标）

四、定标资料

（一）商务标

封面

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）

投 标 文 件

商务标
投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

                       
年    月       日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

 
      （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了项目             （项目名称）           招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （¥           元）的投标总报价(1.坡南历史文化街区改造提升工程：勘察设计费（含坡南街历史文化调查报告编制费）      元，建安工程费       元，代建管理费     元,运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）     元；2.龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程：勘察设计费     元，建安工程费      元，代建管理费     元；3.建设管理其他费     元)。项目总负责人       ，工期：符合招标文件要求，按合同约定进行运营、代建、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投 标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

                            （其他补充说明）。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：                                       
电话：                                       
年  
月  
日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）
（二）投标函附录-1
	项目名称
	平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）

	拟派项目总负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派施工负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派设计负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	一、坡南历史文化街区改造提升工程
	1.勘察设计费（含坡南街历史文化调查报告编制费）       元

1.1 勘察设计费       元

1.2 坡南街历史文化调查报告编制费       元
2.建安工程费        元

3.代建管理费        元

4.运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）     元

5.投标报价（1+2+3+4）：                  元

	二、龙山公园、塔山公园及周边配套设施提升工程
	1.勘察设计费       元

2.建安工程费        元

3.代建管理费        元

4.投标报价（1+2+3）：                  元

	三、建设管理其他费
	        元

	投标总报价（一+二+三）：（小写）                  元

                 （大写）                 元整

	备注
	


投标人：                                       （盖章）                     

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        

日期：           年          月         日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

投标函附录-2

运营费（招商服务费、运营管理费、物业管理费、活动策划执行费、项目IP设计费）报价清单
	项目
	费用分类
	单价
（万元/月）
	运营周期（月）
	暂定运营面积（㎡）
	报价（万元）
	内容描述

	运营费
	招商服务费
	招商团队固定费用
	
	12
	/
	
	含人员费用、办公费用、差旅费、通讯费、商务接待费用等。

	
	
	招商代理服务费用
	
	12
	61250
	
	前期市场调查、招商推广、项目前期定位、前期策划、商户店铺设计审核、按照业态落位、租金测算、合同草拟、商户招商、工程配合。

	
	运营管理费
	运营管理固定费用
	
	48
	/
	
	含人员费用、办公费用、差旅费、通讯费、商务接待费用等。

	
	物业管理费
	物业管理费
	
	48
	61250
	
	绿化清洁费、卫生保洁费、安全保卫费、物业办公费等。

	
	活动策划执行费
	开街活动费
	/
	48
	/
	
	开街活动费：包括开街前后营销一次性（电视、电台宣传推广费，品牌商家促销活动，当地文化表演队，巡场活动魔术、杂技等）

	
	
	特殊运营费
	
	
	
	
	余宅书画展、名人作品展等各类活动。

	
	
	数字化推广费
	
	
	
	
	阿里系电商、直播、社区等平台数字化推广，为项目开通ip品牌账号，管理日常运营、制作宣传物料、组织营销活动等。

	
	
	老街活动执行费
	
	
	
	
	项目固定节日活动、周年庆活动、不固定活动、活动推广、活动策划及服务。

	
	项目IP设计费
	项目IP体系构建
	/
	/
	/
	
	

	
	
	项目IP品牌传播
	/
	/
	/
	
	

	
	
	空间全息重建
	/
	/
	/
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


投标人：                                       （盖章）                     

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        

日期：           年          月         日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                         的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：1、开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。

2、若联合体投标，上述人员应为牵头单位人员，授权委托方为牵头单位。

                                                                   年    月    日

（二）技术标

封面

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）

投 标 文 件

技术标
投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

                       
年    月       日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

技术标（格式自拟）

（三）资格审查（含资信标）
封面

平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）

投 标 文 件

资格审查（含资信标）
投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

                       
年    月       日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）
1、资格后审申请书
致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件并加盖公章：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标的，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（施工资质、设计资质、房地产开发资质企业须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》（副本）；（施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）；（施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）相应职称证书（或注册建造师证书或相应资格证书）和社保证明，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（房地产开发资质、设计资质、施工资质企业按拟派人员提供相应资料）
6）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。（若为联合体投标的，由牵头单位提供，可由联合体牵头人进行盖章）若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

7）联合体协议书（若为联合体投标的，须提供，联合体各方均须签字或盖章）
8）投标人如为浙江省省外的施工企业，应提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案截图（复印件加盖公章）；投标人如为浙江省省外的设计企业，应提供有效期内的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证明》或“浙 江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案截图（复印件加盖公章）。（若存在省外施工资质、设计资质企业，须提供相应资料）

9）具备相应的运营经验，即要求投标人2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有历史文化街区或商业街区运营经验，须提供至少1个项目运营合同。
3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。 

	投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日期：     年   月   日


 （若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

资格后审申请书附表

联合体协议书（如为联合体投标则须提供）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员三名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年    月    日

(注:若为联合体投标的，各方均需盖章或签字)

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表

附表2-1

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况
	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。  

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日
（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

附表2-2
施工负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况
	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日
（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

附表2-2
设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况
	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日
（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）
附表3

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章）
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、我单位拟派本工程的主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）均已列入本表；

2、投标单位可根据招标文件内容自行增加人员。
3、我方保证标后拟派项目部人员满足招标项目需求。


附表4
拟派工程总承包项目经理（项目总负责人）、施工负责人其他任何在建合同工程中担任工程总承包项目经理（项目总负责人）、施工负责人承诺书

               （招标人名称）：

我公司及拟派工程总承包项目经理（项目总负责人）、施工负责人承诺，拟派参加平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目全过程代建-设计-采购-施工-运营一体化(一期、二期）投标中的工程总承包项目经理（项目总负责人）、施工负责人至投标截止时间，无在其他任何在建合同工程中担任工程总承包项目经理（项目总负责人）、施工负责人的情形。其他在建合同工程包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派工程总承包项目经理（项目总负责人）： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：               拟派施工负责人：  （签字）  

                                                                     年   月   日

（若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章或签字）

有关资料复印件

(注:若为联合体投标的，可由联合体牵头人进行盖章)

四、定标资料

（一）投标人定标资料汇总表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	管理人员 

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	2021年缴税额
	
	
	初级职称人员
	

	类似业绩情况
	

	获奖情况
	

	备注
	


证明文件
投标人按招标文件要求提供

如投标人（如投标人为工程所在地行政区域外的企业）中标的，承诺签订合同后在工程所在地（平阳县行政区域内）控股成立“项目公司(或分公司)”，并指定该“项目公司(或分公司)”收取款项并开具税务发票。（若为联合体投标的，承接设计任务的设计单位除外）

（格式自拟）
其他材料
投标人按自己的需要提供











